| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 Поиск редких мюонных процессов с нарушением лептонных чисел. 01.2.00 305493 | Базовое, ЦП РАН “Физика частиц и фундаментальная ядерная физика” | Исследовательские работы по подготовке детального предложения по поиску трех процессов (mu e конверсии, mu еγ, mu еее ) на базе одного экспериментального комплекса. Для этого необходимо выполнить следующие работы: - Проектирование и моделирование пучка положительных мюонов. - Определить допустимый уровень примесей пучка положительных мюонов исходя из анализа фоновых процессов для mu еγ, mu еее. - Исследовать точность разных методов по решению системы уравнений описывающих движение заряженной частицы в неоднородном искривленном магнитном поле системы формирования пучка. - Моделирование основных фоновых процессов и разработка программ по обработке результатов экспериментов по поиску mu еγ, mu еее. - Подготовка детального предложения по поиску трех процессов на базе одного экспериментального комплекса. | 2010-2012 2010 2011 2012 | Лаборатория мезоной физики Отдела экспериментальной физики, Научн.консультант: В.М. Лобашев Научн.руководитель: Р.М. Джилкибаев | 1700 |