| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования |  | Краткое содержание этапов исследований в 2010 году |  | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 Исследование взаимодействия нуклонов с малонуклонными системами и лёгкими ядрами на пучках Московской мезонной фабрики |  | Базовое, Заявка на грант РФФИ; Программа ОФН РАН Физика элементарных частиц и фундамен-тальная ядерная физика |  | 1.Проведение эксперимента по определению длины nn-рассеяния в реакции nd®p+n+n.при энергии нейтронов 20-140 МэВ (установка Двухплечевой спектрометр (ДС) на канале РАДЭКС ММФ) а) Разработка схемы эксперимента для одновременного определения длин nn и np рассеяния в двух геометриях (ВКС и RECOIL) на установке ДС; (I-II кв.) б) Модернизация установки ДС: изготовление модулей нейтронно-протонного годоскопа; (II-III кв.) в) Проведение сеансов облучения на канале РАДЭКС в реакции n+dp+n+n при энергии нейтронов 20-140 МэВ (I-IV кв.) г) Разработка программ для извлечения данных о длине nn-рассеяния и параметрах нейтрон-нейтронного взаимодействия из данных о выходе реакции n+dp+n+n I-II кв.) д) Модернизация пакета программ сбора и обработки данных в операционной системе LINUX для экспериментов по исследованию взаимодействия нуклонов с лёгкими ядрами (1-3 кв.) | 2009–2011 | Лаборатория атомного ядра. Научн.руководитель Е.С.Конобеевский . Отв. исп. М.В.Мордовской С.В.Зуев Отв. исп. М.В.Мордовской С.И.Поташев Отв. исп. М.В.Мордовской С.И.Поташев, С.В.Зуев Отв. исп. С.В.Зуев, В.А.Сергеев Отв. исп. С.И.Поташев | 900 1000 |