| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2011 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8 Ядерно-физические и прикладные исследования с использованием источника быстрых и тепловых нейтронов на базе сильноточного ускорителя ионов водорода (СУИВ). Подтема: Исследование взаимодействия нейтронов малых энергий с ядрами с возбуждением коллективных степеней свободы | Базовое. Заявка на грант РФФИ | Создание и исследование характеристик низкофоновой камеры для гамма-спектрометрии с использованием германиевого детектора 1.Исследование фоновых характеристик камеры, защита которой выполнена только из свинца. I кварт. - 2. Определение перечня чистых материалов (возможно Al, Cu, Cd, Sn, Hg, Ta и др.), необходимых для размещения внутри камеры для дополнительного снижения фона. Определение конфигурации, размера и эффективности применения каждого из выбранных материалов и их композиций. I кварт. 3. Создание внешнего детектора, включенного в режиме антисовпадений с германиевым детектором, для уменьшения фона космического излучения.II.кв. 4. Измерение выходов аналитических гамма-линий урана и тория и расчет нижнего предела их определения. III кварт. 5. Анализ серии промышленных образцов (горные породы, руды, продукты их переработки, отходы горно-металлургических предприятий и др.) и сравнение полученных результатов с другими методами. IV кв. 1.Поиск полумагических чисел нуклонов в области ядер Th - Cf, т.е. для Z>82 и N>126 на основе разработанного ранее метода нахождения полумагических чисел нуклонов из анализа экспериментальных данных по взаимодействию нейтронов малых энергий с ядрами. I-II кв. 2.Исследование общих закономерностей поведения толщины поверхностного слоя чётно-чётных ядер (параметра диффузности) в зависимости от чисел протонов и нейтронов, а также от произведения чисел валентных нуклонов Np Nn в области A>56 (как сферических, так и несферичечких ядер). III- IV кв 3.Расчет сечений рассеяния (полного, неупругого, дифференциального) нейтронов в диапазоне энергии до 5 МэВ на несферическом ядре Pt194 в ОМ со связанными каналами в модели жесткого неаксиального ротатора. I-IV кв. | 2009–2011 | Лаборатория атомного ядра. Научн.руководитель А.В.Андреев Отв. исп. М.Н.Лифанов Отв. исп. А.В.Андреев, Ю.М.Бурмистров, Отв. исп. М.В.Мордовской Отв. исп. С.В.Зуев А.В.Андреев, С.В.Зуев, М.Н.Лифанов. Рук. подтемы Д.А.Заикин Отв. исп. И.В.Суркова М.В.Мордовской Отв. исп. И.В.Суркова, М.В.Мордовской Отв. исполн. И.И.Осипчук | 1000 |