| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования |  | Краткое содержание этапов исследований в 2011 году |  | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8 Исследование взаимодействия нуклонов с малонуклонными системами и легкими ядрами на пучках Московской мезонной фабрики |  | Базовое, Грант РФФИ; Программа ОФН РАН Физика элементарных частиц и фундамен-тальная ядерная физика |  | 1.Проведение эксперимента по определению параметров nn-взаимодействия в реакции nd®p+n+n.при энергии нейтронов 20-140 МэВ (установка Двухплечевой спектрометр (ДС) на канале РАДЭКС ММФ) а) Включение в экспериментальную схему сбора данных дополнительных каналов амплитудного анализа. 1-2 кв. б) Моделирование и экспериментальное определение эффективности нейтронных детекторов, отработка схемы реконструкции энергетического спектра первичных нейтронов канала РАДЭКС методом решения обратной задачи. 2 кв. в) исследование аппаратных функций и калибровка протонных детекторов. (2-3 кв.) г) Проведение автоматизации эксперимента по исследованию реакции nd развала (создание программного обеспечения и исполнительных механизмов) 2-3 кв. д) Получение новых данных о реакции nd развала в геометриях квазисвободного рассеяния (КСР) и взаимодействия в конечном состоянии (ВКС) при различных энергиях первичных нейтронов. 4 кв. е) Совместно с НИИЯФ МГУ создание компьютерных программ и проведение расчетов процессов nd развала в геометрии КСР и ВКС; проведение оптимизации времени счета программ с использованием соответствующих возможностей компиляторов и специализированного вычислителя для распараллеливания вычислений 3-4 кв. | 2009–2011 | Лаборатория атомного ядра. Научн. руководитель Е.С.Конобеевский Отв. исп. М.В.Мордовской Отв. исп. С.В.Зуев, И.М.Шарапов Отв. исп. М.В.Мордовской, С.В.Зуев Отв. исп. М.В.Мордовской, С.В.Зуев, Ю.М.Бурмистров Отв. исп. М.В.Мордовской, С.В.Зуев, Ю.М.Бурмистров, И.М.Шарапов Отв. исп. С.В.Зуев, И.М.Шарапов | 900 1000 |

| 2 | 2.8 Исследование структуры и механизмов взаимодействия слабосвязанных ядер с ядрами при средних энергиях | Базовое | 1. Подготовка предложения эксперимента по исследованию кластерной структуры легких гало-ядер в реакции квазисвободного рассеяния протонов на пучке радиоактивных ядер ISAC (TRIUMF, Canada). (IV кв.) 2. Теоретический анализ инклюзивных реакций срыва нуклона и срыва остова гало-ядра на различных ядрах-мишенях. Модельные расчеты распределений по продольным и поперечным импульсам наблюдаемых частиц. (IV кв.) 3. Применение нового метода расчёта «обратный подход» к проблеме решения стационарного уравнения Шредингера. (IV кв.) | 2009-2011 | Научн.руководитель: Е.С. Конобеевский ЛАЯ, ФИАН Отв. исп.: Е.С.Конобеевский, В.П.Заварзина, С.В.Зуев Отв. исп. В.Е Пафомов, В.А.Сергеев Отв. исп. Хохлов Ю.К. | 2000 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |