- УТВЕРЖДАЮ

- Научный руководитель тематического направления

дфмн																			Э.А.Коптелов

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Фундаментальная и прикладная ядерная физика

Лаборатория мезонной физики

5 Светосильная спектрометрия электронов, фундаментальная и прикладная ядерная физика и астрофизика частиц

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

5.1 Поиск массы покоя электронного антинейтрино в бета-распаде трития

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование систематических эффектов в безоконном тритиевом источнике установки «Троицк ню-масс», измерение сечений рассеяния электронов на изотопах водорода в интервале энергий 14-30 кэВ, исследование плазменных процессов в тритиевом молекулярном источнике с помощью электронной пушки. Модернизировать систему измерения вакуума и контроля температур. Провести замену отдельных элементов высоковольтной системы. Провести сеансы измерений для исследования характеристик и систематических эффектов в безоконном молекулярном тритиевом источнике: - Провести фоновые измерения - Провести сеансы измерений рассеяния электронов с помощью электронной пушки на изотопах водорода. Подготовка технической документации для сдачи установки в эксплуатацию. | - Модернизировать систему измерения вакуума и контроля температур. - Провести замену отдельных элементов высоковольтной системы - Сеанс измерений для исследования характеристик и систематических эффектов в безоконном молекулярном тритиевом источнике. Подготовка публикации. - Техническая документация для сдачи установки в эксплуатацию. | В.С.Пантуев, Н.А.Титов, Е.В.Гераскин, А.К.Скасырская, А.А.Нозик, С.В. Задорожный, Н.А.Лиховид, А.И. Белесев, В.И.Парфенов, Н.А.Ионов, И.И.Паламарчук, Ю.А.Захаров, А.А.Голубев, А.И.Маркин | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель д.ф.-м.н.												В.С.Пантуев

5.2 Исследования релятивистских ядро-ядерных столкновений на установке PHENIX (в рамках соглашения о сотрудничестве с Брукхэвенской национальной лабораторией, США)

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Принять участие в планируемом сеансе измерений в январе-июне 2012г. - Обеспечить текущий ремонт дрейфовых камер центрального спектрометра установки в периоды технологических остановок, апрель-май - Плановый ремонт дрейфовых камер перед сеансом 2013, сентябрь-декабрь - Как член комитета по детекторам, участие в ежемесячных совещаниях комитета - Участие в подготовке и обсуждении текущих статей с экспериментальными данными, полученными на PHENIX, январь-декабрь | Публикация результатов |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель д.ф.-м.н.												В.С.Пантуев

5.3 Поиск редких мюонных процессов с нарушением лептонных чисел

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка совместного эксперимента Mu2e (FNAL, США) по поиску процесса конверсии мюона на ядре: 1. Создание установки с системой съема информации на основе КАМАК для измерения световыхода кристаллов калориметра Mu2e эксперимента. 2. Проведение измерений световыхода кристалла LYSO с использованием фотоэлектронных умножителей HAMAMATSU. 3. Разработка электроники (предусилитель и усилитель-формирователь) для использования новых фотоприемников – лавинных фотодиодов большой площади (LAPD). 4.Моделирование физического фона и фона случайных совпадений, связанного с примесью в пучке низкоэнергетичных нейтронов. | 1. Ввод в эксплуатацию установки с системой КАМАК, связанной с компьютером. 2. Провести измерения световыхода кристалла LYSO. Подготовка публикации. 3. Изготовить предусилитель и усилитель-формирователь для использования новых фотоприемников – лавинных фотодиодов большой площади (LAPD). Подготовить отчет. 4. Проведение расчетов по моделированию физического фона и фона случайных совпадений, связанного с примесью в пучке низкоэнергетичных нейтронов. Подготовить отчёт. | В.Л. Матушко, В.Е. Постоев (КОРЭ) | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель к.ф.-м.н.												  Р.М. Джилкибаев

5.4 Исследование аномального электромагнетизма в углеродных конденсатах. Исследование корреляций эффектов переключения проводимости и оптического излучения, испускаемого углеродной пленкой  в момент переключения.

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие инновационного проекта «Разработка бесконтактных переключателей-ограничителей тока для электрических сетей» в Центре «Сколково». Исследование влияния сильных магнитных полей на эффект переключения Измерения температурных полей в углеродной пленке в процессе переключения. Исследование поляризации оптического излучения, испускаемого углеродной пленкой в момент переключения. Подготовка научной статьи по теме исследований. | - Доклад на круглом столе кластера энергоэффективности Сколково с участием сетевых компаний - Доклад на НТС холдинга МРСК 3. Исследование влияния сильных магнитных полей на эффект переключения 4. Измерения температурных полей в углеродной пленке в процессе переключения. | В.Э.Янц Г.С.Лебедева А.А.Алексеев | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель к.ф.-м.н.												  С.Г.Лебедев

5.5 Разработка технологии, получение опытных образцов и исследование особенностей электродинамики нанокристаллических композитов фононных резонаторов (НФР)

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка инновационного проекта для подачи в Центр «Сколково» Написание заявки, составление бизнес-плана Публикация научной статьи по тематике исследований | - Подготовка заявки и отправка в Сколково - Решение по проекту - Поиски финанси-рования Написание научной статьи | В.Э.Янц Г.С.Лебедева А.А.Алексеев | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель к.ф.-м.н.												  С.Г.Лебедев

5.6 Барионные системы  в киральных теориях; свойства барионов и ядер в топологических  и иных  солитонных  моделях. Излучение релятивистских потоков в астрофизике

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Планиируется продолжить изучение предсказаний топологических (киральных) солитонных моделей барионов и ядер и сравнение их с предсказаниями кварковых и других моделей частиц и ядер. 2. Провести изучение возбужденных состояний квантованных мультискирмионов, наряду с их основными состояниями, которые можно интерпретировать как основные состояния ядер и гиперядер. Изучить возможность интерпретации возбужденных состояний как связанных антикаон-ядерных состояний. 3. Основные принципы и ингредиенты топологических солитонных моделей будут сопоставлены с другими моделями, в частности, с моделью Q-болов, в которой возникает реалистическое распределение ядерной материи. 4. Будут рассмотрены основные свойства реакций рождения частиц на ядрах в кинематически запрещенных областях за счет многоступенчатых процессов. Вклады таких процессов являются фоновыми по отношению к вкладам многокварковых кластеров, вероятно существующих в ядрах. | Результаты работы будут опубликованы в рецензируемых журналах и трудах конференций. Планируется издать дополненный и модифицированный вариант курса "Введение в физику элементарных частиц", Часть 1, подготовленный в 2011 г. | А.М.Шундерюк, мнс ОЭФ; Б.Е.Штерн, внс ОЭФ, Г.К.Матущко, нс ОЭФ, И.К.Поташникова,Унив. Вальпараисо, Чили | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель внс к.ф.-м.н.												  В.Б.Копелиович

5.7 Внедрение в широкую медицинскую практику технологии лечения смесями благородных газов с кислородом

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение доклинических испытаний смесей БГ с О2 для устранения состояний, являющихся основной причиной инсультов и инфарктов | Публикацией препринта и докладом на конференции | В.В. Парусов, А.Ю. Перов Работа проводится совместно с Больницей РАН в г. Троицке | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель д.ф.-м.н.			Б.М. Овчинников

5.8 Поиск тёмной материи Вселенной

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка метода детектирования событий в детекторе, заполненном смесью Ar+C2H4 | Публикацией препринтов, статей | В.В.Парусов, А.А. Пермяков | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель д.ф.-м.н.			Б.М. Овчинников

5.9 Исследование газа СО для использования в лазерах большой мощности

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а) Измерение величины сродства молекулы СО к электрону б) Разработка метода очистки газа СО от примесей | Публикацией препринта и статьи в журнале Оформление патента | В.В. Парусов | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель д.ф.-м.н.			Б.М. Овчинников

5.10 Исследование переходов нейтрон-антинейтрон

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Произвести сравнительный анализ всех существующих моделей перехода нейтрон-антинейтрон в среде и ядрах. Возможно, статья будет представлена как краткий обзор. Возможен также вариант оригинальной статьи поскольку большая часть материала нигде не опубликована. 2. Исследовать роль собственной энергии в осцилляциях частиц в поглощающей среде. | Подготовить к публикации статью “Comparative analysis of the models of neutron-antineutron conversion in medium and nuclei” |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель к.ф.-м.н.			В. И. Назарук

5.11 Исследование подпорогового рождения лёгких векторных мезонов и заряженных каонов в протон и фотоядерных реакциях, 01.2.00 305491

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I. Анализ экспериментальных данных по нерезонансному рождению каонных пар в протон-ядерных реакциях при начальной энергии протонов 2.83 ГэВ, полученных на спектрометре ANKE Института ядерной физики Центра физических исследований (г.Юлих, Германия) в совместном российско-германском эксперименте, с целью определения величины притягивательного антикаон-ядерного оптического потенциала. - Разработать модель для описания нерезонансного рождения каонных пар в рА-взаимодействиях. - Выполнить расчеты сечений образования этих пар на разных ядрах-мишенях. - Провести сравнение этих расчетов с экспериментальными данными . Извлечь из этого сравнения К(-)А оптический потенциал. II. Анализ экспериментальных данных по кумулятивному рождению антипротонов в протон-ядерных взаимодействиях при начальной энергии протонов 10 ГэВ, полученных на ускорителе ИТЭФ, с целью изучения существования компактных барионных конфигураций – короткодействующих нуклон-нуклонных корреляций и/или многонуклонных кварковых кластеров-в ядрах. - Разработать модель для описания кумулятивного рождения антипротонов в pA реакциях, учитывающую существование в ядрах компактных барионных конфигураций. - Провести сравнение расчетов с экспериментальными данными. Извлечь из этого сравнения длину формирования антипротонов в ядерной материи. | 1. Разработка модели для описания нерезонансного рождения каонных пар в протон-ядерных столкновениях. 2. Проведение расчетов сечений их образования на ядрах. 3. Извлечением антикаон-ядерного оптического потенциала из сравнения результатов расчетов с экспериментальными данными, полученными на установке ANKE Института ядерной физики, г. Юлих, Германия. 1. Разработка модели для описания кумулятивного рождения антипротонов в протон-ядерных реакциях. 2. Сравнение результатов расчетов по этой модели с соответствующими экспериментальными данными, полученными на ускорителе ИТЭФ , получением определенной информации о существовании в ядрах компактных барионных конфигураций и извлечением длины формирования антипротонов в ядерной среде. | ИТЭФ, IKP, FZ-Juelich, Germany | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель д.ф.-м.н.											Парьев Э.Я.

5.12 Исследование ядерных реакций при низких и средних энергиях, 01.2.00 305485. Исследования нейтрон-ядерных взаимодействий методом времени пролёта на установках НСВП-РАДЭКС ИЯИ РАН и ИРЕН, ИБР ЛНФ ОИЯИ

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение полных и парциальных сечений радиационного захвата, рассеяния, деления и параметров уровней при низких и средних энергиях с помощью многосекционных детекторов нейтронов и гамма-лучей на горизонтальных каналах импульсных источников нейтронов РАДЭКС. Участие в пуско-наладочных работах, сооружении установок и проведении нейтрон-ядерных исследований в рамках Протокола о сотрудничестве ИЯИ РАН и ОИЯИ на импульсных источниках нейтронов ИРЕН и ИБР-2М ЛНФ ОИЯИ в диапазоне энергий нейтронов до 1000 кэВ. Монтаж вертикального времяпролетного низкофонового канала на НСВП-РАДЭКС и подготовка проведения измерений длины (n,e) и (n,n) рассеяния. Разработка и тестирование методики эксперимента по измерению массы свободного нейтрона. | 1. Модернизировать 4-х канальную систему измерения радиационных сечений методом множественности. 2. Монтаж вертикального времяпролетного низкофонового канала на НСВП-РАДЭКС. 3. Подготовка проведения измерений длины (n,e) и (n,n) рассеяния. 4. Измерение полных и парциальных сечений тестовых образцов Ta, W, U и Th. Определение фонов и режимов работы ИИН «РАДЭКС» | Григорьев Ю.В. Либанова О.Н. Матушко В.Л. Разин В.И. Хаустов Е.А. Хлюстин Д.В. Проскуряков А.Л. Мезенцева Ж.В. (ОИЯИ) | 2012 |  |
| 2 | Разработка и создания холодного замедлителя на пролетных базах нейтронного источника РАДЭКС. Разработка и создание гравитационных многощелевых монохроматоров на пролетных базах источников ИБР и РАДЭКСа с плоским высоковольтным конденсатором для отклонения элек. заряда переменным электрическим полем Е=±100000В/см. Создание высокоэффективного многосекционного жидкостного детектора у-лучей и нейтронов с растворителем ЛАП и Gd поглотителем | 1 .Создание гравита-циионного, спектро-метра и (п,у)—детектора. 2.Измерение ускорения силы тяжести свободного нейтрона с точностью < 1% 3. Измерение верхнего предела элек. заряда нейтрона на уровне Q„= 10"21 Qe.Публикация | Григорьев Ю.В., Хаустов Е.А. Хлюстин Д.В., Разин В.И. Васильев И.А. (ОУК) | 2013 |  |
| 3 | Измерение функций пропускания и определения из них полных и парциальных сечений радиационного захвата, рассеяния деления и их интегральных характеристик, парметров уровней при низких и средних энергиях с помощью многосекционных детекторов нейтронов и гамма-лучей на горизонтальных каналах импульсных источников нейтронов РАДЭКС ИЯИ РАН и ИРЕН, ИБР-2М ЛНФ ОИЯИ для реакторных материалов с требуемой точностью в пределах 1-20%. Исследование динамических характеристик деления ядер в переходном состоянии | 1. Измерение функций пропусканий для Na, Al, Ti, Al, Mn, Cr, Fe, Ni, Та, Mo, Th, U, Pu, Hb, Bi идрв диапазоне энергий 1эВ -1 МэВ. Публикации 2. Модернизация многослойных камер деления и установки «СПИДЭК» | Григорьев Ю.В., Васильев И.А. (ОУК), Либанова О.Н., Матушко В.Л., Хаустов Е.А., Хлюстин Д.В., Борзаков С.Б. (ОИЯИ), Мезенцева Ж.В. (ОИЯИ) Григорьев Ю.В., Ливанова О.Н., Матушко В.Л., Разин В.И., Хаустов Е.А., Хлюстин Д.В., Проскуряков А.Л., Мезенцева Ж.В. (ОИЯИ), Васильев И.А. (ОУК) | 2014 |  |

Научный руководитель д.ф.-м.н.										Ю.В.Рябов

Заведующий лабораторией к.ф.-м.н.														Н.А. Титов

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом экспериментальной физики

член-корр. РАН																				 И.И.Ткачёв