- УТВЕРЖДАЮ

- Научный руководитель тематического направления

дфмн						Э.А.Коптелов

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Фундаментальная и прикладная ядерная физика

Лаборатория атомного ядра

6 Исследования по ядерной физике

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.1 Исследование взаимодействия нуклонов с малонуклонными системами и легкими ядрами на пучках Московской мезонной фабрики,

01.2.00 305510

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение эксперимента по исследованию нейтрон-нейтронного взаимодействия в реакции nd®p+n+n.при энергии нейтронов 20-140 МэВ на канале РАДЭКС ММФ 1. Модернизация экспериментальной установки, в том числе: а) Исследование возможности применения различных сцинтилляционных детекторов в качестве монитора-спектрометра нейтронного пучка б) Проверка в тестовом режиме экспериментальной методики получения данных о квазисвободном нейтрон-нейтронном рассеянии в реакции ndpnn с использованием жидкого дейтерированного сцинтиллятора в) Экспериментальная проверка восстановления спектра первичных нейтронов канала РАДЭКС на детекторе с выделением вкладов в спектр от нейтронов и гамма-квантов 2. Получение новых данных о реакции nd развала в геометриях КСР и ВКС при различных энергиях первичных нейтронов канала РАДЭКС. 3. Совместно с НИИЯФ МГУ проведение расчётов процессов nd развала в геометрии КСР и ВКС; анализ экспериментальных данных. | Отчёт по теме Подготовка публикации. | Отв.исп. М.В.Мордовской С.В. Зуев, С.И.Поташёв, Ю.М.Бурмистров, И.М. Шарапов Отв. Исп. М.В.Мордовской С.В. Зуев, С.И.Поташев И.М. Шарапов Отв.исп. М.В.Мордовской С.В. Зуев,В.А. Сергеев И.М. Шарапов | 2012 | 1400 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.2 Исследование структуры и механизмов взаимодействия слабосвязанных ядер с ядрами при средних  энергиях,  01.2.00 305512

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Подготовка эксперимента по исследованию кластерной структуры легких гало-ядер в реакции КСР протонов на пучке радиоактивных ядер ЛЯР ОИЯИ. Проведение моделирования эксперимента, подготовка фотоэмульсионной техники, развитие программного обеспечения для проведения эксперимента и обработки данных 2. Теоретический анализ инклюзивных реакций срыва валентного нуклона и срыва остова гало-ядра на основе моделей дифракционного типа. Расчеты интегральных и дифференциальных сечений этих реакций для легких и средних ядер-мишеней.. 3. Применение нового метода расчета «обратный подход» к проблеме решения стационарного уравнения Шредингера | Отчёт по теме Подготовка публикации. | ЛАЯ, ОИЯИ, ФИАН Отв. исп.: Е.С.Конобеевский, В.П.Заварзина, С.В.Зуев. А.С,Курлович, Г.Е. Беловицкий Отв. исп. В.А. Сергеев, В.Е Пафомов, В.П. Заварзина, А.С. Курлович, Отв. исп. Ю.К. Хохлов | 2012 | 1300 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.3 Разработка методов и аппаратуры низкофоновых измерений гамма-излучений с использованием германиевых гамма-

спектрометров

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование характеристик низкофоновой камеры для гамма-спектрометрии с использованием германиевого детектора 1. Проектирование и изготовление блоков из листов стали и меди для использования их в качестве элементов защиты в низкофоновой камере. 2. Монтаж низкофоновой камеры с внешней защитой из блоков стали и внутренней защитой из блоков меди и вольфрама; определение оптимальных толщин блоков защиты путем измерения фона; исследование эффективности такой конфигурации для низкофоновых измерений 3. Разработка и изготовление «активной» защиты на основе сцинтилляционных детекторов для уменьшения влияния вклада космического излучения в низкофоновые измерения. Монтаж системы сцинтилляционных детекторов с комплексом аппаратуры для измерений с использованием метода антисовпадений. 4. Сравнение эффективности применения программного обеспечения Angamma»,«Spectroline» (НПЦ «Аспект») и программы первичной обработки сигналов DPP-PHA для блока DT5720 (цифровой сигнальный процессор) производства фирмы CAEN (Италия). 5. Оценка возможности использования камеры для определения содержания благородных и редких металлов в минеральном сырье и продуктах его переработки. | Отчёт по теме Подготовка публикации. | Отв. исп. Ю.М.Бурмистров Отв. исп. А.В.Андреев, Ю.М. Бурмистров Отв. исп. М.В.Мордовской, С.В.Зуев Отв. исп С.В.Зуев, М.В.Мордовской Отв. исп. А.В.Андреев, В.И.Фирсов | 2012 | 1200 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научн.руководитель А.В.Андреев

6.3.1 Разработка методов и аппаратуры низкофоновых измерений гамма-излучений с использованием германиевых гамма-

спектрометров

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Изучение различий в поведении зарядового и массового распределения толщины поверхностного слоя четно-четных ядер в области 58≤A≤250. 2.Исследование толщины поверхностного слоя (параметра диффузности) четно-четных ядер (как сферических, так и несферических) с A> 58 из анализа экспериментальных данных по взаимодействию нейтронов малых энергий с ядрами в рамках оптической модели со связью каналов. 3.Изучение зависимости параметра диффузности от произведения валентных нуклонов Np и Nn для цепочки четно-четных изотопов никеля и цинка. 4.Расчет сечений рассеяния нейтронов в диапазоне налетающих энергий нейтронов до 5 МэВ на сплюснутом ядре194Pt в модели жёсткого неаксиального ротатора на основе разработанной и опубликованной ранее программы для расчёта рассеяния нейтронсв для чётно-чётных деформированных ядер. Сравнение с экспериментальными данными. | Отчёт по теме Подготовка публикации. | Отв. исп. И.В. Суркова М.В. Мордовской Отв. исп. И.В. Суркова М.В. Мордовской Отв. исп. И.В. Суркова М.В. Мордовской Отв. исп. И.И. Осипчук | 2012 | 1200 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель Д.А.Заикин

6.4 Разработка основ создания средств аварийной радиационной защиты третьего поколения (АРЗ_3) и методов испытаний и контроля для повышения безопасности экологической чистоты ядерной энергетики, 01.2.00 305514

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Анализ распределения тяжести поражений при радиационных авариях и проблемы инструментального обеспечения дозиметрических измерений при использовании средств индивидуальной радиационной защиты в условиях пожаров и аварий на АЭС и других радиационно-опасных объектах. а.). Анализ распределений тяжести поражений при радиационных авариях и разработка рекомендаций для дальнейшего развития конструктивного ряда аварийных средств индивидуальной радиационной защиты; б). Разработка рекомендаций для дальнейшего развития и применения аварийных средств индивидуальной радиационной защиты. Анализ соответствия поглощающих добавок в радиационно-защитные материалы, применяемые в аварийных средствах индивидуальной радиационной защиты пожарных требованиям 123ФЗ от 22.07. 2008, ГОСТ Р 53264 -2009 и НПБ-99; в). Анализ состояния инструментальной базы дозиметрического контроля при использовании аварийных средств индивидуальной радиационной защиты в условиях пожаров и аварий на радиационно-опасных объектах. Выработка рекомендаций 2. Подведение итогов, выводы. Составление отчёта по теме. | Отчёт по теме | Отв. исполнители М.В. Плотникова, М.Н. Лифанов. | 2012 | 1200 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель Б.А.Бенецкий

Заведующий лабораторией к.ф.-м.н.						 Е.С.Конобеевский