УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

академик 				В.А.Матвеев

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

Лаборатории новых методов детектирования нейтрино и других элементарных частиц

5 Разработка альтернативных  методов детектирования космических нейтрино сверхвысоких и экстремально высоких энергий (1015-1021 эВ и выше), 13 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в разработке и создании нейтринных телескопов в Мировом океане (оптического и акустического) и в Антарктиде (радиоволнового) Разработка радиоастрономического метода регистрации космических лучей экстремально высоких энергий (нейтрино, протонов и др.), взаимодействующих с Луной. Разработка полупроводниковых детекторов частиц на основе новых микропиксельных лавинных фотодиодов. |  |  | 2012 | 2051 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

5.1 Участие в разработке и создании глубоководного (оптического) нейтринного телескопа в Средиземном море – международный проект НЕСТОР

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в разработке и создании элементов нейтринного телескопа НЕСТОР; разработка программы глубоководных ядерно-физических исследований в рамках проекта НЕСТОР; разработка лабораторных образцов детекторов для измерений альфа, бета, гамма излучений, а также нейтронов, в частности, на основе лавинных фотодиодов нового поколения (МЛФД). | Отчёт по теме | Отв. исполнители: Л.М. Захаров, Н.М. Сурин (ИСПМ РАН), С.Х. Караевский | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

5.2 Разработка гидроакустического метода  детектирования космических нейтрино с энергиями выше 5*1015 эВ – проект САДКО

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследования механизма генерации звука в воде электронно-фотонными каскадами, производимыми импульсным твердотельным лазером с использованием лабораторного гидроакустического стенда; создание программ расчета акустических полей, производимых электронно-адронными и электронно-фотонными каскадами сверхвысоких и экстремально высоких энергий от нейтрино в океане | Отчёт по теме | Отв. исполнители: С.Х. Караевский, А.А. Миронович, Л.Г. Деденко (МГУ) | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

5.3 Разработка радиоволнового и радиоастрономического методов детектирования космических нейтрино сверхвысоких (более 1015 эВ)  и экстремально высоких (более 1020 эВ) энергий, взаимодействующих с массивами антарктического льда (проект РАМАНД) и лунным грунтом (проект РАМХАНД)

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка метода быстрого моделирования «трехмерных» электронно-адронных каскадов сверхвысоких и экстремально высоких энергий в воде с учетом эффекта Ландау-Померанчука – Мигдала и главных флуктуаций (совместно с физ. фак. МГУ). | Отчёт по теме | Отв. исполнители: А.А. Миронович. Л.Г. Деденко (МГУ) | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

5.4 Разработка координатно-чувствительных сцинтилляционных детекторов гамма квантов, нейтронов и заряженных частиц на основе новейших мультипиксельных лавинных фотодиодов - МЛФД

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборка и настройка универсального автоматизированного стенда для измерения временных, амплитудных и шумовых характеристик многоканальных детекторов электромагнитных излучений и ядерных частиц, изготовление и закупка дополнительного оборудования для стенда. (совместно с КОРЭ, О.В. Каравичев). Создание и испытание макета (лабораторного образца) сцинтилляционного детектора гамма квантов на основе МЛФД. Создание и испытание макетов (лабораторных образцов) сцинтилляционных детекторов нейтронов и заряженных частиц на основе МЛФД Разработка и синтез соединений лития для изготовления пластических сцинтилляторов, регистрирующих нейтроны. | Отчёт по теме | совместно с ОИЯИ, З.Я.Садыгов Отв. исполнители: С.Х. Караевский, Л.М. Захаров, Н.Г. Литвинова, А.Г. Гасанов, Т.А. Кириллова, В.И. Береснев; | 2012 | 2500 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Заведующий  Лабораторией новых методов детектирования нейтрино
 и других элементарных частиц. к.ф.-м.н.								И.М.Железных

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом физики высоких энергий
проф.				   	Ю.Г.Куденко