- УТВЕРЖДАЮ

- Научный руководитель тематического направления

дтн				Л.В.Кравчук

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Фундаментальная и прикладная ядерная физика

Лаборатории медицинской физики

# 3 Радиотерапия, 01.2.00 305475, 15 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

3.1 Разработка новых физических методов дистанционной радиотерапии

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) Получение терапевтических 3D-распределений дозы протонных пучков. 2) Разработка, изготовление и исследование индивидуальных формирующих устройств для протонной лучевой установки, в том числе - с использованием лазерной стереолитографии. 3) Расчет свойств протонной лучевой установки с комбинированными пучками различных интенсивностей и энергий, в том числе – сочетанное облучение с использованием фотонных и протонных пучков. 4) Разработка новой программ Монте-Карло для расчета облучения протонами и взаимодействия протонных пучков с магнитной оптикой. | Отчёт по теме | В.Н.Ассеев, В.Н.Васильев Ю.К.Гаврилов, Д.Б.Лазебник, В.Г.Кузнецов, Д.А.Коконцев, В.М.Скоркин | 2012 |  |
| 2 | 1) Получение терапевтических 3D-распределений дозы протонных пучков. 2) Расчет свойств протонной лучевой установки с комбинированными пучками различных интенсивностей и энергий, в том числе – сочетанное облучение с использованием фотонных и протонных пучков. 3) Развитие и использование новой программ Монте-Карло для расчета облучения протонами и взаимодействия протонных пучков с магнитной оптикой (Track). 4) Экспериментальные работы по фотон-захватной терапии на медицинском электронном ускорителе СЛ75. 5) Создание облучательной установки для исследования по фотон-захватной терапии на основе ткане-эквивалентного фантома с элементами конвертора из гадолиния и др. 6) Создание системы измерения дозиметрических и спектрометрических характеристик фотонного излучения в фантоме. | Отчёт по теме | В.Н.Ассеев, В.Н.Васильев Ю.К.Гаврилов, Д.Б.Лазебник, В.Г.Кузнецов, Д.А.Коконцев, В.М.Скоркин | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

3.2 Разработка технологии  и новых методов ранней диагностики и радионуклидной терапии

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка стенда для пробной наработки ПЭТ-изотопов на начальном участке ускорителя протонов. Расчет радиационных свойств жидкокристаллических наночастиц с гадолинием для нейтронно-захватной терапии. | Отчёт по теме | В.Н.Васильев, Ю.К.Гаврилов, Д.А.Коконцев, Ю.В.Печенин, В.М.Скоркин | 2012 |  |
| 2 | - Создание стенда для пробной наработки ПЭТ-изотопов на начальном участке ускорителя протонов. - Расчет радиационных свойств жидкокристаллических наночастиц с гадолинием для нейтронно-захватной терапии. 3)Исследование радиобиологической эффективности нейтрон - захватной реакции в материалах, сильно поглощающих тепловые нейтроны, такие, как жидкокристаллические комплексы ДНК-Gd, 10B и др для разработки нейтрон-захватных препаратов. Измерение вторичного гамма и бета излучения от нейтронзахватной реакции в активируемых образцах. | Отчёт по теме | В.Н.Васильев, Ю.К.Гаврилов, Д.А.Коконцев, В.М.Скоркин | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

3.3 Разработка новых источников для высокодозовой брахитерапии

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка лазерной технологии производства и использования микроисточников с Yb 169 для высокодозовой брахитерапии. Наладка комплекса оборудования для лазерного разделения иттербия -168. Расчет и подготовка стенда для тестовой активации иттербиевых источников на установке РАДЭКС. Проведение активации источников и анализ их радиационных свойств | Отчёт по теме | В.Н.Васильев, Л.А.Михальцов, Д.А.Коконцев, С.В.Ольховка, В.М.Скоркин. | 2012 |  |
| 2 | - Наладка комплекса оборудования для лазерного разделения иттербия -168. - Подготовка стенда лазерной сварки источников для ВДБ. - Расчет и подготовка стенда для тестовой активации иттербиевых источников на установке РАДЭКС. Проведение активации источников и анализ их радиационных свойств. - Разработка технологии производства керамических иттербиевых источников для ВДБ | Отчёт по теме | Те же | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

3.4 Разработка физических основ воздействия радиации на экологию

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | - Подготовка и проведение экспериментов по изучению воздействия радиации на клетки и микроорганизмы. - Радиографическое исследование активированных биологических образцов для развития радиометода исследования меченных ДНК-продуктов. | Отчёт по теме | В.М.Скоркин Ю.К.Гаврилов | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Заведующий Лабораторией медицинской физики дфмн				С.В.Акулиничев