КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Исследования по релятивистской ядерной физике  (Номер государственной регистрации  01.2.00 305482)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Исследование коллективных эффектов и ненуклонных степеней свободы в ядрах и переходных процессов в сжатой ядерной материи при столкновениях протонов и тяжёлых ионов с ядрами | Проведение исследования работы прототипа калориметра на выведенном пучке Нуклотрона ОИЯИ | Получение параметров прототипа калориметра ZDC для установки MPD для коллайдера NICA | Н.рук. А.Б.Курепин ЛРЯФ ИЯИ РАН, ЛФВЭ ОИЯИ, Отв.исп. : Ф.Ф.Губер А.П.Ивашкин Т.Л.Каравичева, Е.В.Карпечев, А.И.Маевская М.Б.Голубева А.Н.Курепин А.И.Решетин Н.С.Топильская Е.А.Усенко | 2014 | 500 |
| 1.2 | Участие в проведении эксперимента BM@N на Нуклотроне | Подготовка к работе и калибровка электромагнитного калориметра | Результаты измерений по рождению мезонов при столкновении ядер | Те же | 2015 | 500 |
| 1.3 | Изготовление адронного калориметра ZDC под малым углом | Монтаж и калибровка калориметра ZDC на установке MPD | Определение параметров калориметра ZDC | Те же | 2016 | 1500 |

.

.

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Исследование ядро–ядерных столкновений на установке ALICE на встречных пучках ускорителя LHC CERN |  |  | Лаборатория релятивистской ядерной физики |  |  |
| 2.1 | Модернизация элементов стартового детектора Т0 время-пролетной системы ALICE и системы диагностики пучка в условиях повышенной энергии и интенсивности пучков Большого адронного коллайдера. | Модернизация быстрой и триггерной электроники детектора. Подготовка нового программного обеспечения для системы управления и контроля | Обеспечение безаварийного процесса измерений и получения экспериментальных данных с детектора Т0. | Научн. рук. А.Б.Курепин. ИЯИ РАН Отв.исп. : Т.Л.Каравичева А.И.Решетин, О.В.Каравичев, А.В.Веселовский, А.И.Маевская, А.Н.Курепин, Н.А.Курепин Н.С.Топильская, И.А.Пшеничнов Е.В. Карпечев В.И.Разин А.А.Тихонов А.С.Коневских А.А.Финогеев Д.В.Серебряков Е.А.Усенко А. А.Фурс А.В.Дуплинский | 2014-2016 | 1900 |
| 2.2 | Анализ экспериментальных данных 2013 года (р-Pb ,Pb-p при энергии 5.02 ТэВ) | Обработка экспериментальных данных по измерению светимости и вычислению триггерных сечений детектора Т0 для p-p (2012 г.) и p-Pb (2013 г.) столкновений и идентификация заряженных частиц | Подготовка статьи по измерению светимости по методу Ван дер Мейера. |  | 2014-2015 | 300 |
| 2.3 | Подготовка измерений p-p и Pb-Pb на установке ALICE c использованием стартового и триггерного детектора Т0. | Проведение технических запусков детектора , амплитудная и временная калибровка детектора | Участие в измерениях на установке ALICE в 2015-2016 гг в условиях повышенной энергии и интенсивности пучков БАК |  | 2015-2016 | 600 |
| 2.4.1 | Разработка нового детектора FIT для измерений при максимальных параметрах LHC. | Подготовка Технического проекта детектора FIT. для установки ALICE Разработка физической программы измерений c использованием этого детектора | Создание прототипа детектора FIT и быстрой электроники |  | 2014-2016 | 1700 |
| 2.4.2 | Исследование возможности проведения измерений на фиксированной мишени с использованием протонных и ионных пучков LHC | Подготовка предложения эксперимента по рождению чармония на фиксированной мишени с использованием пучков LHC. | Представление Технического задания эксперимента с фиксированной мишенью с использованием пучков LHC. |  |  | , |
| 2.4.3 | Моделирование ультрапериферических взаимодействий ионов свинца при максимальной энергии LHC | Модернизация программы RELDIS | Создание новой версии программы RELDIS |  |  |  |

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Анализ экспериментальных данных экспериментов NA61 и HADES. Подготовка и проведение эксперимента HADES. Разработка, изготовление и модернизация передних адронных и электромагнитных калориметров экспериментов NA61, HADES и CBM. | Анализ экспериментальных данных эксперимента NA61 для реакции Ве+Ве при энергиях налетающих ядер 13-150 АГэВ; анализ экспериментальных данных эксперимента HADES для реакции Аu+Au при энергия 1.25 АГэВ; подготовка публикаций. Моделирование методов определения центральности и плоскости реакции в экспериментах NA61, HADES и CBM. Модернизация системы контроля, калибровка на пучках протонов и мюонов переднего адронного калориметра эксперимента NA61 . Разработка и изготовление модулей адронного калориметра для эксперимента СВМ. Подготовка и проведение эксперимента Ag+Ag на HADESe. Разработка электромагнитного калориметра установки HADES. Разработка прототипов нейтронного и гамма детекторов с использованием лавинных фотодиодов. | Публикация статей с результатами анализа экспериментальных данных экспериментов NA61 и HADES. Калибровка переднего адронного калориметра эксперимента NA61. Разработка и изготовление прототипов модулей адронного калориметра для СВМ и электромагнитного калориметра для установки HADES. Опытные образцы нейтронного и гамма детекторов с использованием лавинных фотодиодов для детектирования света. | Научн. рук. А.Б.Курепин. ИЯИ РАН Отв.исп. Ф.Ф.Губер А.П.Ивашкин М.Б.Голубева А.И.Решетин А.С.Садовский | 2014 | 2000 |
| 3.2 | Подготовка, проведение и анализ экспериментальных данных эксперимента NA61; калибровка адронного калориметра. Калибровка и анализ экспериментальных данных HADES. Изготовление и тестирование модулей переднего адронного калориметра эксперимента СВМ и электромагнитного калориметра эксперимента HADES . | Получение новых экспериментальных данных эксперимента NA61 для реакции Ar+Ca при энергиях налетающих ядер 13-150 АГэВ; калибровка адронного калориметра. Анализ экспериментальных данных эксперимента HADES для реакции Аu+Au и Ag+Ag при энергиях 1.25 АГэВ; подготовка публикаций. Моделирование методов определения центральности и плоскости реакции в экспериментах NA61, HADES и CBM. Разработка системы контроля для адронного калориметра эксперимента СВМ . Сборка и тестирование модулей электромагнитного калориметра установки HADES. Разработка и изготовление модулей адронного калориметра для эксперимента СВМ. Тестирование прототипов нейтронного и гамма детекторов с использованием лавинных фотодиодов. | Новые экспериментальные данные по выходам заряженных частиц эксперимента NA61 для реакции Ar+Ca при энергиях налетающих ядер 13-150 АГэВ; Публикация статей с результатами анализа экспериментальных данных экспериментов NA61 и HADES. Калибровочные коэффициенты для переднего адронного калориметра эксперимента Ar+Ca на NA61. Прототип системы контроля адронного калориметра эксперимента СВМ. Массовое изготовление и тестирование модулей адронного калориметра для СВМ и электромагнитного калориметра для установки HADES. Опытные образцы нейтронного и гамма детекторов с использованием лавинных фотодиодов для детектирования света. | Те же | 2015 | 2000 |
| 3.3 | Подготовка и проведение эксперимента NA61; калибровка адронного калориметра. Анализ экспериментальных данных NA61 и HADES. Изготовление и тестирование модулей переднего адронного калориметра эксперимента СВМ и электромагнитного калориметра эксперимента HADES . | Получение новых экспериментальных данных эксперимента NA61 для реакции Xe+La при энергиях налетающих ядер 13-150 АГэВ; калибровка данных адронного калориметра. Анализ экспериментальных данных эксперимента HADES для реакции Аu+Au и Ag+Ag при энергиях 1.25 АГэВ; подготовка публикаций. Моделирование методов определения центральности и плоскости реакции в экспериментах NA61, HADES и CBM. Тестирование системы контроля и разработка методов калибровки на пучках протонов и мюонов переднего адронного калориметра эксперимента СВМ . Сборка и тестирование модулей электромагнитного калориметра установки HADES. Массовое изготовление модулей адронного калориметра для эксперимента СВМ. Тестирование прототипов нейтронного и гамма детекторов с использованием лавинных фотодиодов. | Новые экспериментальные данные по выходам заряженных частиц эксперимента NA61 для реакции Xe+La при энергиях налетающих ядер 13-150 АГэВ; Публикация статей с результатами анализа экспериментальных данных экспериментов NA61 и HADES. Калибровочные коэффициенты для переднего адронного калориметра эксперимента Xe+La на NA61. Результаты тестирования прототипа системы контроля адронного калориметра эксперимента СВМ. Массовое изготовление и тестирование модулей адронного калориметра для СВМ и электромагнитного калориметра для установки HADES. Оформление патента на разработанные нейтронные и гамма детекторы с использованием лавинных фотодиодов. | Те же | 2016 | 2000 |

Научный руководитель темы  зав.ЛРЯФ						А.Б.Курепин

(Подпись)

Заведующий отделом экспериментальной физики					И.И. Ткачев

(Подпись)	(ФИО, должность)