КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Радиоизотопные исследования

Номер государственной регистрации:  01.2.00  305488

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение процесса получения стронция-82 на ускорителе ИЯИ РАН. | Продолжить работу по изучению процесса наработки стронция-82 на ускорителе ИЯИ РАН при различной энергии протонов и в разных режимах работы ускорителя. Изучение процесса по прямому извлечению стронция-82 методом сорбции из жидкого рубидия из реальных мишеней, облученных в ИЯИ РАН. | Разработка новых эффективных технологий по получению стронция-82 | Н.рук.: Б.Л.Жуйков Отв.исп.: В.М. Коханюк, С.В. Ермолаев, Организации соисполнители: ГНЦ РФ-ФЭИ, Научно-медицинский центр АРРОНАКС (Франция), корпорация «Позитрон» (США) | 2016 | 4 000 |
| 2 | Создание рабочего образца медицинского генератора стронций/рубидий-82 для позитронно-эмиссионной томографии | Совместно с РНЦ РХТ «Минздравсоцразвития» (С.Петербург) обеспечить медицинские исследования пациентов с использованием генератора и ПЭТ. Разработка с иностранными партнерами автоматической инжекционной системы для генератора с привлечением зарубежных партнеров – фирмы Lemer PAX (Франция) и др. | Создание генератора рубидия-82 и широкое его внедрение для диагностики кардиологических и онкологических заболеваний с помощью ПЭТ | Н.рук.: Б.Л.Жуйков Отв.исп.: В.М. Чудаков Организации соисполнители: РНЦ РХТ «Минздравсоцразвития», компания Lemer PAX (Франция) | 2016 | 3 000 |
| 3 | Разработка новой технологии получения актиния-225 и радия-223 для терапии онкологических заболеваний | Облучение ториевой мишени на пучке протонов 160 МэВ толстой мишеней для получения актиния-225 и радия-223. Разработка новой мишени в металлической оболочке. Разработка технологии переработки и выделения медицинских радионуклидов в радиохимической лаборатории Филиала НИФХИ им. Л.Я. Карпова (Обнинск) | Создание производства актиния-225 и метода получения побочного радия-223 | Н.рук.: Б.Л.Жуйков Отв.исп.: С.В. Ермолаев Организации соисполнители:Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Филиал НИФХИ им. Л.Я. Карпова | 2016 | 9 000 |
| 4 | Сооружение новой радиохимической лаборатории | Завершение проектирования и начало сооружения новой лаборатории 1-го класса с «горячими камерами» для проведения радиоизотопных исследований и получения чистых радионуклидов для медицины. | Создание технического проекта, получение разрешение на строительство, сооружение здания, изготовление оборудования. | Н.рук.: Б.Л.Жуйков Отв. исп.: Ю.Г. Габриелянц Организации соисполнители: ЦРЯМ при НИЦ Курчатовский институт, СвердНИИХИМ МАШ | 2016 | 200 000 |

Научный руководитель темы зав. ЛРИК					Б.Л. Жуйков

(Подпись)

*Разработка методики, создание образцов продукции, катализаторов, установок, написание лабораторного регламента, публикации и т.п.