КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы на 2015 г.

Разработка методов и аппаратуры низкофоновых измерений гамма-излучений

с использованием германиевых гамма-спектрометров

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Исследование характеристик фотонейтронного источника | Разработка методики исследований и выполнение измерений потоков быстрых и медленных нейтронов внутри и вне макета источника – 1 кв. Подготовка аппаратуры для их измерения и мониторирования – 2 кв. Проведение измерений гамма-спектров облученных нейтронами образцов измерительным комплексом на базе прецизионного низкофонового гамма-спектрометра, смонтированном в низкофоновой защитной камере – 3 – 4 кв. | Создание методики и аппаратуры для измерения и мониторирования потоков быстрых и медленных нейтронов внутри и вне W-Be-фотонейтронного источника. Измерение гамма-спектров облученных образцов на низкофоновом гамма-спектрометре, смонтированном в защитной камере. Публикации. | Н.рук. А.В.Андреев, Отв. исп. С.В.Зуев, Г.В.Солодухов, М.В.Мордовской, Ю.М.Бурмистров ЛАЯ ИЯИ РАН совместно с ЛФЯР ИЯИ РАН | 2015 |  |

Научный руководитель темы: Гл. научн. сотр.				А.В.Андреев

(Подпись)

*Разработка методики, создание образцов продукции, катализаторов, установок, написание лабораторного регламента, публикации и т.п.