- УТВЕРЖДАЮ

- Научный руководитель тематического направления

дфмн						Э.А.Коптелов

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Фундаментальная и прикладная ядерная физика

Лаборатория атомного ядра

6 Исследования по ядерной физике

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.1 Исследование взаимодействия нуклонов с малонуклонными системами и легкими ядрами на пучках Московской мезонной фабрики,

01.2.00 305510

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение эксперимента по исследованию нейтрон-нейтронного взаимодействия в реакции nd®p+n+n.при энергии нейтронов 20-140 МэВ на канале РАДЭКС ММФ 1. Модернизация экспериментальной установки, в том числе: а) Исследование возможности применения различных сцинтилляционных детекторов в качестве монитора-спектрометра нейтронного пучка б) Проверка в тестовом режиме экспериментальной методики получения данных о квазисвободном нейтрон-нейтронном рассеянии в реакции ndpnn с использованием жидкого дейтерированного сцинтиллятора в) Экспериментальная проверка восстановления спектра первичных нейтронов канала РАДЭКС на детекторе с выделением вкладов в спектр от нейтронов и гамма-квантов 2. Получение новых данных о реакции nd развала в геометриях КСР и ВКС при различных энергиях первичных нейтронов канала РАДЭКС. 3. Совместно с НИИЯФ МГУ проведение расчётов процессов nd развала в геометрии КСР и ВКС; анализ экспериментальных данных. | Отчёт по теме Подготовка публикации. | Отв.исп. М.В.Мордовской С.В. Зуев, С.И.Поташёв, Ю.М.Бурмистров, И.М. Шарапов Отв. Исп. М.В.Мордовской С.В. Зуев, С.И.Поташев И.М. Шарапов Отв.исп. М.В.Мордовской С.В. Зуев,В.А. Сергеев И.М. Шарапов | 2012 | 1400 |
| 2 | I. Проведение эксперимента по исследованию нейтрон-нейтронного взаимодействия в реакции nd®p+n+n при энергии нейтронов 20-140 МэВ на канале РАДЭКС ММФ 1. Модернизация экспериментальной установки, в том числе: а) Исследование возможности применения различных сцинтилляционных детекторов в качестве активной дейтериевой мишени б) Получение данных в режиме on-line о форме импульса и наложениях сигналов в активной мишени с помощью аппаратуры цифровой обработки сигналов. 2.Получение новых данных о сечении реакции квазисвободного nn- рассеяния при различных энергиях первичных нейтронов канала РАДЭКС. 3.Проведение расчетов процессов nd развала в геометрии КСР и ВКС; анализ экспериментальных данных. II. Проведение эксперимента по исследованию nn-взаимодействия в реакции d+t3He+nn с регистрацией заряженной частицы и нейтронов а) Подготовка детекторов заряженных частиц, сцинтилляционных детекторов для регистрации нейтронов и аппаратуры цифрового анализа импульсов; б) Проведение тестовых измерений с регистрацией заряженных частиц и нейтронов в реакции d+d2He+nn на циклотороне НИИЯФ МГУ и на тандем-генераторе ЭСГ-10К ИЯИ НАН Украины. | Отчёт по теме Подготовка публикации. | Те же | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.2 Исследование структуры и механизмов взаимодействия слабосвязанных ядер с ядрами при средних  энергиях,  01.2.00 305512

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Подготовка эксперимента по исследованию кластерной структуры легких гало-ядер в реакции КСР протонов на пучке радиоактивных ядер ЛЯР ОИЯИ. Проведение моделирования эксперимента, подготовка фотоэмульсионной техники, развитие программного обеспечения для проведения эксперимента и обработки данных 2. Теоретический анализ инклюзивных реакций срыва валентного нуклона и срыва остова гало-ядра на основе моделей дифракционного типа. Расчеты интегральных и дифференциальных сечений этих реакций для легких и средних ядер-мишеней.. 3. Применение нового метода расчета «обратный подход» к проблеме решения стационарного уравнения Шредингера | Отчёт по теме Подготовка публикации. | ЛАЯ, ОИЯИ, ФИАН Отв. исп.: Е.С.Конобеевский, В.П.Заварзина, С.В.Зуев. А.С,Курлович, Г.Е. Беловицкий Отв. исп. В.А. Сергеев, В.Е Пафомов, В.П. Заварзина, А.С. Курлович, Отв. исп. Ю.К. Хохлов | 2012 | 1300 |
| 2 | 1 Подготовка эксперимента по исследованию кластерной структуры легких гало-ядер в реакции КСР протонов на пучке радиоактивных ядер ЛЯР ОИЯИ. Моделирования эксперимента, подготовка фотоэмульсионной техники, развитие программного обеспечения для проведения эксперимента и обработки данных 2. Сравнительный анализ инклюзивных реакций срыва остова и срыва нуклона гало-ядра. Изучение зависимости полных сечений и импульсных распределений наблюдаемых частиц от параметров оптических потенциалов и волновой функции ядра-снаряда. 3. Подготовка литературного обзора по теории развала гало-ядра в кулоновском поле ядра-мишени | Отчёт по теме Подготовка публикации. | Те же | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.3 Разработка методов и аппаратуры низкофоновых измерений гамма-излучений с использованием германиевых гамма-

спектрометров

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование характеристик низкофоновой камеры для гамма-спектрометрии с использованием германиевого детектора 1. Проектирование и изготовление блоков из листов стали и меди для использования их в качестве элементов защиты в низкофоновой камере. 2. Монтаж низкофоновой камеры с внешней защитой из блоков стали и внутренней защитой из блоков меди и вольфрама; определение оптимальных толщин блоков защиты путем измерения фона; исследование эффективности такой конфигурации для низкофоновых измерений 3. Разработка и изготовление «активной» защиты на основе сцинтилляционных детекторов для уменьшения влияния вклада космического излучения в низкофоновые измерения. Монтаж системы сцинтилляционных детекторов с комплексом аппаратуры для измерений с использованием метода антисовпадений. 4. Сравнение эффективности применения программного обеспечения Angamma»,«Spectroline» (НПЦ «Аспект») и программы первичной обработки сигналов DPP-PHA для блока DT5720 (цифровой сигнальный процессор) производства фирмы CAEN (Италия). 5. Оценка возможности использования камеры для определения содержания благородных и редких металлов в минеральном сырье и продуктах его переработки. | Отчёт по теме Подготовка публикации. | Отв. исп. Ю.М.Бурмистров Отв. исп. А.В.Андреев, Ю.М. Бурмистров Отв. исп. М.В.Мордовской, С.В.Зуев Отв. исп С.В.Зуев, М.В.Мордовской Отв. исп. А.В.Андреев, В.И.Фирсов | 2012 | 1200 |
| 2 | - Оценка возможности использования в качестве элементов внешней защиты в низкофоновой камере элементов из других материалов помимо свинца. Изготовление опытного образца камеры с такой защитой. - Испытание в качестве модулей активной боковой защиты камеры от космического излучения пластмассового сцинтилляционного детектора (размером 500х500х50 мм) - Проверка возможности использования камеры для определения содержания U и Th в минеральном сырье и продуктах его переработки. - Моделирование системы «нейтронная мишень – замедлитель» с целью оценки ожидаемых параметров нейтронного потока и необходимой защиты при использовании ускорителя ЛУЭ-8 как источника медленных нейтронов. - Разработка технического задания на конструирование мишени-замедлителя для генерации медленных нейтронов на пучке ускорителя ЛУЭ-8. Исследование взаимодействия нейтронов малых энергий с ядрами с возбуждением коллективных степеней свободы 1.Изучение размытости ядерной поверхности (диффузности) в зависимости от заполнения нуклонных оболочек и подоболочек в рамках оптической модели со связью каналов области 58≤A≤250. 2.Исследование поведения экспериментальных данных по взаимодействию нейтронов малых энергий (0,04-3,0 МэВ) с четно-четными ядрами для цепочек изотопов в области 58≤A≤100. 3.Завершение расчетов и подготовка публикации тьи по описанию экспериментальных данных в моделях жёсткого аксиального и неаксиального ротаторов по по различным сечениям взаимодействия нейтронов с ядром Pt194 |  | Лаборатория атомного ядра. Научн.руководитель А.В.Андреев Отв. исп. А.В.Андреев, Ю.М.Бурмистров М.В.Мордовской, С.В.Зуев Отв. исп. И.В. Суркова М.В. Мордовской Отв. исп. И.В. Суркова М.В. Мордовской Отв. исп. И.И. Осипчук | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научн.руководитель А.В.Андреев

6.4 Разработка основ создания средств аварийной радиационной защиты третьего поколения (АРЗ_3) и методов испытаний и контроля для повышения безопасности экологической чистоты ядерной энергетики, 01.2.00 305514

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Анализ распределения тяжести поражений при радиационных авариях и проблемы инструментального обеспечения дозиметрических измерений при использовании средств индивидуальной радиационной защиты в условиях пожаров и аварий на АЭС и других радиационно-опасных объектах. а.). Анализ распределений тяжести поражений при радиационных авариях и разработка рекомендаций для дальнейшего развития конструктивного ряда аварийных средств индивидуальной радиационной защиты; б). Разработка рекомендаций для дальнейшего развития и применения аварийных средств индивидуальной радиационной защиты. Анализ соответствия поглощающих добавок в радиационно-защитные материалы, применяемые в аварийных средствах индивидуальной радиационной защиты пожарных требованиям 123ФЗ от 22.07. 2008, ГОСТ Р 53264 -2009 и НПБ-99; в). Анализ состояния инструментальной базы дозиметрического контроля при использовании аварийных средств индивидуальной радиационной защиты в условиях пожаров и аварий на радиационно-опасных объектах. Выработка рекомендаций 2. Подведение итогов, выводы. Составление отчёта по теме. | Отчёт по теме | Отв. исполнители М.В. Плотникова, М.Н. Лифанов. | 2012 | 1200 |
| 2 | 1 Исследование роли человеческого фактора в формировании последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, в том числе – при формировании радиационных поражений. Разработка рекомендаций для дальнейшего развития и применения методов и аварийных средств индивидуальной радиационной защиты.. 2. Анализ проблем дозиметрического контроля при проведении противопожарных и ликвидационных работ на объектах ядерной энергетики и других радиационно-опасных объектах. Поиск возможных решений определения степени воздействия текущего сочетанного аварийного облучения. 3. Анализ соответствия современной доступной инструментальной базы требованиям дозиметрического контроля как при использовании аварийных средств индивидуальной радиационной защиты, так и при их отсутствии, в условиях пожаров и аварий на радиационно-опасных объектах. Выработка рекомендаций. 4.Подведение итогов и выводы. Формулировка рекомендаций, в том числе – по созданию специальной дозиметрической техники для текущего контроля при противопожарных и аварийных работах, сопровождаемых сочетанным бета, гамма, нейтронным облучением | Отчёт по теме | Те же | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель Б.А.Бенецкий

Заведующий лабораторией к.ф.-м.н.						 Е.С.Конобеевский