УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления
академик				В.А.Матвеев

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

Лаборатории физики электрослабых взаимодействий

3 Исследование нейтринных осцилляций и нарушения фундаментальных СР и Т симметрий в распадах каонов, 15 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение параметров осцилляций мюонных нейтрино. Поиск тяжелых нейтрино в распадах каонов | Получение новых результатов и их публикация | М.М.Хабибуллин, А.О..Измайлов, А.Т.Шайхиев, | 2012 | 3500 |
| 2 | Прецизионное измерений осцилляционных параметров, статистически значимое открытие осцилляций мюонных нейтрино в электронные. Получение первого результаты на поиску тяжелых нейтрино | Получение новых результатов и их публикация и доклады на конференциях | М.М.Хабибуллин, А.О..Измайлов, А.Т.Шайхиев, | 2013 | 4000 |
| 3 | Поиск СР нарушения в осцилляциях нейтрино в эксперименте Т2К, новые данные по тяжелым нейтрино, разработка новых детекторов для каонных и нейтринных экспериментов следующего поколения | Получение новых результатов и их публикация и доклады на конференциях | М.М.Хабибуллин, А.О..Измайлов, А.Т.Шайхиев, О.В.Минеев, Ю.В.Мусиенко | 2014 | 5600 |

3.1 Исследование нарушения фундаментальных СР и Т симметрий в распадах каонов, 01.2.00 305495

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Поиск тяжёлых нейтрино в распадах остановленных положительных каонов 2.Подготовка нового эксперимента по измерению редких распадов остановленных положительных каонов 3. Приведение моделирования каонного пучка и создание прототипов детекторов. | Получение новых результатов и их публикация | О.В.Минеев, А.Т.Шайхиев | 2012 | 1050 |
| 2 | Получение первого результата по поиску тяжелых нейтрино в распадах остановленных каонов в эксперименте Е949. Разработка активной мишени для эксперимента ОRКА. | Получение новых результатов и их публикация | О.В.Минеев, Н.В.Ершов, А.Т.Шайхиев | 2013 | 1200 |
| 3 | Получение ограничений на смешивание тяжелых нейтрино с обычными нейтрино, тестирование разработанных детекторов для эксперимента ОRКА. | Получение новых результатов и их публикация | О.В.Минеев, Н.В.Ершов, А.Т.Шайхиев | 2014 | 1500 |

3.2 Изучение нейтринных осцилляций в экспериментах с длинной базой на протонных ускорителях КЕК и J-PARC, 01.2.00 409945

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Продолжение набора статистики и проведение измерений по поиску осцилляций мюонных нейтрино в электронные нейтрино. Измерение угла смешивания 13. 2. Измерение параметров нейтринного пучка вблизи мишени и измерение сечений взаимодействия нейтрино с ядрами в диапазоне энергий около 1 ГэВ. 3. Получение результатов по измерению параметров осцилляций мюонных нейтрино в эксперименте на исчезновение. 4. Измерение нейтринных компонент off-axis нейтринного пучка: примеси электронных нейтрино и мюонных антинейтрино. | Получение новых результатов и их публикация | М.М.Хабибуллин, А.О.Измайлов, А.Н.Хотянцев | 2012 | 1300 |
| 2 | 1.Прецизионное измерение угла смешивания 13 и его зависимости от СР нечетной фазы с пучком мюонных нейтрино. 2.Прецизионное измерение «атмосферных» осцилляционных параметров. Улучшение точности измерения угла смешивания 23. 3.Получение новых данных по сечениям взаимодействия нейтрино с ядрами в области энергий около 1 ГэВ. | Получение новых результатов и их публикация | М.М.Хабибуллин, А.О.Измайлов, А.Н.Хотянцев | 2013 | 1300 |
| 3 | 1.Повышение интенсивности нейтринного пучка, поиск стерильных нейтрино с использование ближнего нейтринного детектора ND280 эксперимента Т2К. 2.Проведение сеанса с пучком мюонных антинейтрино, исследование осцилляций мюонных антинейтрино. 3.Моделирование СР нечетных эффектов и фоновых процессов для детектора ГиперКамиоканде и интенсивного пучка JPARC. | Получение новых результатов и их публикация | М.М.Хабибуллин, А.О.Измайлов, А.Н.Хотянцев | 2014 | 1700 |

3.3 Разработка новых сцинтилляционных детекторов для экспериментов с ускорительными нейтрино

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Разработка стриповых сцинтилляционных детекторов , полученных методом экструзии, со спектросмещающими волокнами для нейтринных детекторов большого объема. 2. Разработка и создание прототипа сегментированного активного нейтринного детектора для экспериментов с короткой базой. 3. Разработка и тестирование фотоприемников расширенной квантовой чувствительностью для регистрации сцинтилляционного света в диапазоне волн 400-700 нм. 4. Создание прототипов вето детекторов заряженных и нейтральных частиц на основе пластиковых сцинтилляторов и микропиксельных фотодиодов. | Получение новых результатов и их публикация | КОРЭ, О.В.Минеев, Н.В.Ершов, Л.Н.Голышкин | 2012 | 500 |
| 2 | 1.Разработка прототипа активного сегментированного нейтринного детектора AIDA. Изготовление в ИЯИ первой очереди детектора. 2.Исследование высокочувствительных лавинных фотодиодов для нейтринных экспериментов большого объема. 3. Разработка магнитного нейтринного детектора с время-проекционной камерой. | Получение новых результатов и их публикация | КОРЭ, КО, ОП ООО Унипласт, Владимир МИФИ, ООО СИФЭУ О.В.Минеев, Н.В.Ершов, Л.Н.Голышкин | 2013 | 1000 |
| 3 | 1.Полное изготовление сегментированного детектора AIDA, состоящего из 9000 сцинтилляционных стрипов. 2. Отладка и запуск детектора AIDA с космическими мюонами. Подготовка для тестов на пучках пионов, мюонов и электронов. 3.Разработка прототипа слоеного магнитного детектора с полем до 1 Тесла. Измерение параметров детектора. | Получение новых результатов и их публикация | КОРЭ, КО, ОП ООО Унипласт, Владимир МИФИ, ООО СИФЭУ О.В.Минеев, Н.В.Ершов, Л.Н.Голышкин | 2014 | 1800 |

3.4.  Исследование свойств нейтрино в Европейском проекте LAGUNA-LBNO.

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Моделирование нейтринного пучка и оптимизация параметров эксперимента с базой 2300 км для поиска СР нарушения в нейтринных осцилляциях в эксперименте LAGUNA-LBNO. 2. Моделирование чувствительности эксперимента с базой 1160 км. | Получение новых результатов и их публикация | О.В.Минеев, А.О.Измайлов | 2012 | 500 |
| 2 | 1.Моделирование и разработка дальнего подземного магнитного детектора нейтрино MIND. 2. Разработка ближнего активного нейтринного детектора | Получение новых результатов и их публикация | О.В.Минеев, А.О.Измайлов | 2013 | 500 |
| 3 | 1.Изготовление прототипов и отладка технологии комбинированного дальнего детектора нейтрино на основе жидкого аргона и твердотельных сцинтилляторов. 2.Модкрирование СР нечетных процессов с учетом появления тау-нейтрино и их детектирования в дальнем детекторе. 3. Оптимизация эксперимента с двумя базами и одним дальним детектором. | Получение новых результатов и их публикация | О.В.Минеев, А.О.Измайлов | 2014 | 600 |

Заведующий Лабораторией физики электрослабых взаимодействий, проф., д.ф.-м.н.                              Ю.Г.Куденко