УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

академик 				В.А.Матвеев

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

Лаборатории фотоядерных реакций

9 Исследование электромагнитных взаимодействий ядер, 01.2.00 305515, 13 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Отчёт |  | 2012 | 6000 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

9.1 Исследование рождения мезонов на нуклонах и ядрах в резонансной области энергий

9.1.1 Исследование рождения мезонов на нуклонах и ядрах в резонансной области энергий на ускорителе MAMI C

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Измерение поперечных спиновых асимметрий T и F в фоторождении нейтральных мезонов на протоне и дейтроне. 2. Проведение дважды поляризационных экспериментов на фотонном пучке ускорителя MAMI C и мишени с замороженными спинами протонов и дейтронов. 3. Проведение первых измерений фоторождения η’-мезонов на протоне при энергиях до 1600 МэВ с новой системой мечения фотонов по энергии. 4. Исследование характеристик новых материалов для активной (сцинтилляционной) поляризованной мишени. Разработка нового загрузочного модуля (вставки), обеспечивающего возможность вывода света от материала мишени при сверхнизкой температуре. | Публикация результатов | Рук.подтемы Г.М.Гуревич, В.П.Лисин Отв.исп. Р.Л.Кондратьев, А.Л.Полонский, А.М.Лапик, А.Н.Мушкаренков, Соисполнители: Коллаборация А2 (Майнц, Германия), ОИЯИ (Дубна) | 2012 | РФФИ 10-02-00025-а, 12-02-01303-а Программа ФЭЧ ОЯФ РАН |
| 2 | 1. Обработка результатов измерений спиновых асимметрий Σ2x и Σ3 сечения комптоновского рассеяния фотонов на протоне в области Δ-резонанса на ускорителе MAMI C и получение первых данных о спиновых поляризуемостях протона. 2. Изготовление загрузочного модуля (вставки), для активной поляризованной мишени, обеспечивающего возможность вывода света от сцинтилляционного материала мишени при сверхнизкой температуре. | То же | Рук.подтемы Г.М.Гуревич, В.П.Лисин Отв.исп. Р.Л.Кондратьев, А.Л.Полонский, А.Н.Мушкаренков, Соисполнители: Коллаборация А2 (Майнц, Германия), ОИЯИ (Дубна), | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

9.1.2 Исследование рождения мезонов на нуклонах и ядрах в резонансной области энергий на ускорителе ELSA

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Исследование фоторождения тяжелых мезонов в совместном эксперименте BGO-OD на ускорителе ELSA. 2. Исследование упругих и неупругих взаимодействий эта-мезонов с ядрами углерода на ускорителе ELSA. | Публикация результатов | Отв.исп.А.А.Туринге,Н.В.Руднев, А.М.Лапик, соисп. коллаборация BGO-OD (Университет Бонна). | 2012 | Программа ФЭЧ ОЯФ РАН |
| 2 | 1. Исследование фоторождения тяжелых мезонов в совместном эксперименте BGO-OD на ускорителе ELSA. 2. Исследование упругих и неупругих взаимодействий эта-мезонов с ядрами углерода на ускорителе ELSA. | Публикация результатов | Те же | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

9.2 Исследование свойств гигантских резонансов в ядрах.

9.2.1 Исследование свойств гигантских резонансов в ядрах. Полумикроскопический подход

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формулировка и приложения полумикроскопических подходов к теоретической интерпретации релаксации высокоэнергетических одноквазичастичных и частично-дырочных возбуждений средне-тяжелых ядер. | Публикация результатов | Отв.исп. Б.А.Тулупов Соисполнители: М.Г.Урин (МИФИ). | 2012 | РФФИ 12-02-01303-a |
| 2 | Дальнейшая развитие полумикроскопического описания простейших фотоядерных реакций (полные сечения фотопоглощения и одночастичные фотонуклонные реакции) на основе частично-дырочной дисперсионной оптической модели с учетом скоростных сил в остаточном частично-дырочном взаимодействии |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

9.2.2 Исследование свойств гигантских резонансов в ядрах на возбуждённых состояниях ядер

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение мультипольных гигантских резонансов на возбужденных состояниях ядер, образующихся при столкновении тяжелых ионов, в пионно-обменных реакциях и др. | Публикация результатов | Отв.исп. Б.С.Долбилкин | 2012 |  |
| 2 | Изучение мультипольных резонансов ядер в столкновениях тяжелых ионов Изучение спектров аннигиляционных фотонов и виртуальных фотонов в электровозбуждении ядер. | Публикация результатов | Отв.исп. Б.С.Долбилкин Отв.исп. Л.З.Джилавян | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

9.3 Исследование фотоядерных реакций под действием фемтосекундных тераваттных лазерных импульсов

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование механизмов генерации рентгеновского, гамма и нейтронного излучений под действием фемтосекундных тераваттных лазерных импульсов. | Публикация результатов | Отв.исп. А.В.Русаков, А.М.Лапик,А.Е.Туринге, Р.М.Джилкибаев. Соисполнители: А.Б.Савельев (Физфак.МГУ). | 2012 | РФФИ 11-02-00286-а |
| 2 | Исследование механизмов генерации рентгеновского , гамма и нейтронного излучений под действием фемтосекудных тераваттных лазерных импульсов. | Публикация результатов | Те же | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

9.4 Разработка и оптимизация рабочих режимов радиационного комплекса ИЯИ РАН при проведении экспериментальных исследований.

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование динамики пучка при многооборотной инжекции заряженных частиц в магнитную систему кольцевого ускорителя с применением методов математического моделирования. 1. Математическое моделирование фокусирующих свойств тракта проводки электронного пучка от ускорителя ЛУЭ-8 до выхода из сканирующего устройства. Регулировка поперечного сечения пучка на тракте. Исследование возможности автоматической стабилизации положения оси пучка на тракте. Текущий ремонт и настройка ускорителя ЛУЭ-8. 2.Математическое моделирование кольцевого сильнофокусирующего протонного синхротрона среднего диапазона энергий (Emax = 650 МэВ, Eing = 20 МэВ). Построение математической модели линейного электронного ускорителя с энергией в диапазоне 10 МэВ. | Публикация результатов | Рук.подтемы Г.В.Солодухов, отв.исп. А.М.Громов | 2012 |  |
| 2 | . Математическое моделирование фокусирующих свойств тракта проводки электронного пучка от ускорителя ЛУЭ-8 до выхода из сканирующего устройства. Регулировка поперечного сечения пучка на тракте. Исследование возможности автоматической стабилизации положения оси пучка на тракте. 2.Математическое моделирование кольцевого сильнофокусирующего протонного синхротрона среднего диапазона энергий (Emax = 650 МэВ, Eing = 20 МэВ). Построение математической модели линейного электронного ускорителя с энергией в диапазоне 10 МэВ. 3. Исследование возможность автоматической стабилизации положения оси пучка на тракте. Разработка методики установки режима работы ускорителя ЛУЭ-8. Наладка телевизионного наблюдения за прохождением пучка по тракту Исследование динамики пучка при многооборотной инжекции заряженных частиц в магнитную систему кольцевого ускорителя с применением методов математического моделирования Использование ускорителя ЛУЭ-8 как источника медленных нейтронов Моделирование системы «нейтронная мишень – замедлитель» с целью оценки ожидаемых параметров нейтронного потока и необходимой защиты. Разработка ТЗ на конструирование установки для генерации медленных нейтронов (совместно с ЛАЯ) на пучке ускорителя ЛУЭ-8. Получение позитронного пучка на ускорителе ЛУЭ-8 для фундаментальных экспериментов и позитронной спектроскопии Оценка ожидаемого потока позитронов, моделирование экспериментальной установки и разработка технического задания на ее конструирование. | Публикация результатов | Рук.подтемы Г.В.Солодухов, А.М.Громов Отв.исполнители: Т.Г. Аксенова, А.А. Голыжников Рук.подтемы А.М.Громов Научн.руководители: Г.В.Солодухов, А.В.Андреев. Отв. исполнители: Громов А.М. Мордовской М.В. Зуев С.В. Бурмистров Ю.М. Научн.руководитель: Г.В.Солодухов Отв.исполнитель: Л.З.Джилавян, Р.Джилкибаев | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

9.5 Исследование спектров запаздывающих нейтронов при фотоделении ядер актинидов тормозными гамма-квантами с энергией 50 МэВ

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка методики регистрации запаздывающих нейтронов при исследовании характеристик запаздывающих нейтронов с малыми временами жизни при возбуждении ядера U-238 тормозным пучком гамма-квантов с максимальной энергией 50 МэВ . Моделирование метода разделения частиц по форме сцинтилляционных импульсов. Проведение измеренияй на пучке микротрона 50 МэВ НИИЯФ МГУ. | Публикация результатов | Отв.исп. Г.В.Солодухов, А.М.Лапик, А.В.Русаков. Соисполнители: НИИЯФ МГУ, ИНЭПХФ РАН | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

9.6 Исследование генерации короткоживущих изотопов для медицинской диагностики и терапии, а также для обнаружения взрывчатых веществ и наркотиков.

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка методики получения и использования короткоживущих изотопов на микротроне 55 МэВ. | Публикация результатов | Отв. Исп. Л.З.Джилавян. Соисполнители: НИИЯФ МГУ, ФИАН. | 2012 |  |
| 2 | Создание демонстрационной установки обнаружения взрывчатых и наркотических веществ. |  | Научный рук. Л.З.Джилавян, соисполнители: А.И Карев, В.Г.Раевский (ФИАН), В.И.Шведунов (НИИЯФ МГУ), Ю.Н.Покотиловский (ЛНФ ОИЯИ). | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

9.7 Разработка новой модификации денситометра «ДЕНИС» для диагностики остеопороза.

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка аппарата и программного обеспечения, проведение измерений и обработка данных. | Публикация результатов | Отв.исп. Н.В.Руднев. Соисполнитель А. Пшуков (БНО). | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Заведующий лабораторией д.ф.-м.н.				В.Г.Недорезов