КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Исследование взаимодействия нуклонов с малонуклонными системами и легкими ядрами

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование реакции nd-развала Исследование реакций подхвата с образованием динуклонных состояний Исследование структуры гало-ядер | 1.Экспериментальное исследование реакции nd-развала на нейтронном канале РАДЭКС в геометрии квазисвободного рассеяния Исследование реакции подхвата нейтрона из ядра 3He в реакции d+3He→3H+(pp) на пучке 3He циклотрона НИИЯФ МГУ. 1. Исследование реакции квази-свободного рассеяния протона на нейтронных кластерах гало ядра 6He 2. Разработка приближенных методов расчета реакции с гало ядрами на легких ядрах | Данные о сечениях квазисвободного nn-рассеяния в реакции nd-развала Данные о свойствах двухпротонного синглетного состояния и pp-корреляциях в малонуклонных системах Информация о роли динейтронного состояния в структуре гало-ядер Публикации | Н.рук. Е.С.Конобеевский, Отв.исп. С.В.Зуев, М.В.Мордовской ЛАЯ ИЯИ РАН Н.рук. Е.С.Конобеевский, Отв.исп. С.В.Зуев, М.В.Мордовской С.И.Поташев А.А.Каспаров ЛАЯ ИЯИ РАН совместно с НИИЯФ МГУ и ИЯИ НАН Украины Н.рук. Е.С.Конобеевский, Отв.исп. В.П.Заварзина, В.А.Сергеев, С.В.Зуев, А.С.Курлович ЛАЯ ИЯИ РАН совместно с ФЛЯР ОИЯИ Отв. исп. В.П. Заварзина, В.А. Сергеев., В.Е. Пафомов , Ю.К. Хохлов | 2014 | 3000 |
| 2 | Исследование реакции nd-развала Исследование реакций подхвата с образованием динуклонных состояний Исследование структуры гало-ядер | Экспериментальное исследование реакции nd-развала на нейтронном канале РАДЭКС в геометрии “space star” Исследование реакции подхвата протона из ядра 3H в реакциях d+3H→3He+(nn на пучке дейтронов циклотрона ИЯИ АН Украины 1.Исследование реакции квази-свободного рассеяния протона на нейтронных кластерах гало ядра 8He 2. Применение приближенных методов расчета сечений и импульсных распределений наблюдаемых частиц к реакциям с однонуклонными гало-ядрами. | Данные о сечениях реакции nd-развала в геометрии “space star” Данные о свойствах двухнейтронного синглетного состояния и nn-корреляциях в малонуклонных системах Данные о кластерной структуре гало-ядра 8He Публикации | Н.рук. Е.С.Конобеевский, Отв.исп. С.В.Зуев, М.В.Мордовской ЛАЯ ИЯИ РАН Н.рук. Е.С.Конобеевский, Отв.исп. С.В.Зуев, М.В.Мордовской С.И.Поташев А.А.Каспаров ЛАЯ ИЯИ РАН совместно с НИИЯФ МГУ и ИЯИ НАН Украины Н.рук. Е.С.Конобеевский, Отв.исп. В.П.Заварзина, С.В.Зуев, В.А.Сергеев, А.С.Курлович ЛАЯ ИЯИ РАН совместно с ФЛЯР ОИЯИ Отв. исп. В.П. Заварзина, В.А. Сергеев., В.Е. Пафомов , Ю.К. Хохлов | 2015 | 3000 |
| 3 | Исследование реакции подхвата “кора” гало ядер 6He и 8He в | 1.Исследование реакции подхвата “кора” гало ядер 6He и 8He в реакциях 6He+d6Li+nn и 8He+d8Be+nn на пучках радиоактивных ядер 6He и 8He 2.Теоретический анализ полученных данных на основе новых КХД-мотивированных моделей ядерных взаимодействий. 3. Приближенные методы расчета наблюдаемых величин для реакции с 2-х нуклонными гало-ядрами | Данные о кластерной структуре ” гало ядер 6He и 8He, данные о нейтрон-нейтронных корреляциях в гало-ядрах Публикации Публикации | Н.рук. Е.С.Конобеевский, Отв.исп. М.В.Мордовской, В.П.Заварзина, С.В.Зуев, ЛАЯ ИЯИ РАН совместно с ФЛЯР ОИЯИ Н.рук. Е.С.Конобеевский, Отв.исп. С.В.Зуев, А.А.Каспаров ЛАЯ ИЯИ РАН совместно с НИИЯФ МГУ Отв. исп. В.П. Заварзина, В.А. Сергеев, В.Е. Пафомов, Ю.К. Хохлов | 2016 | 3000 |

Научный руководитель темы, зав.лаб.				Е.С.Конобеевский

(Подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выполнения плана научно-исследовательской работы

Разработка методов и аппаратуры низкофоновых измерений гамма-излучений

с использованием германиевых гамма-спектрометров

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макет фотонейтронного источника | Проведение численного моделирования свойств W-Be-фотонейтронного источника медленных нейтронов для выбора оптимальных параметров, разработка конструкции источника и проекта установки его на ускоритель электронов ЛУЭ-8, изготовление макета источника нейтронов и установка его на пучке ЛУЭ-8-5. | Создание макета W-Be-фотонейтронного источника и установка его на пучке линейного ускорителя электронов ЛУЭ-8-5 | Н.рук. А.В.Андреев, Отв.исп. С.В.Зуев, Н.М.Соболевский, Г.В.Солодухов, Ю.М.Буритстров ЛАЯ ИЯИ РАН, ЛНИ ИЯИ РАН, ЛФЯР ИЯИ РАН | 2014 | 3000 |
| 2 | Исследование характеристик фотонейтронного источника | Разработка методики исследований и выполнение измерений потоков быстрых и медленных нейтронов внутри и вне макета источника, подготовка аппаратуры для их измерения и мониторирования. Проведение измерений гамма-спектров облученных нейтронами образцов измерительным комплексом на базе прецизионного низкофонового гамма-спектрометра, смонтированном в низкофоновой защитной камере с «активной» защитой от космического излучения. Проведение усовершенствования «активной» защиты низкофоновой установки для снижения фона. | Создание методики и аппаратуры для измерения и мониторирования потоков быстрых и медленных нейтронов внутри и вне W-Be-фотонейтронного источника. Измерение гамма-спектров облученных образцов на низкофоновом гамма-спектрометре, смонтированном в защитной камере с «активной» защитой от космического излучения. Усовершенствование «активной» защиты низкофоновой установки для снижения фона. | Н.рук. А.В.Андреев, Отв.исп. С.В.Зуев, Г.В.Солодухов, Ю.МБурмистров ЛАЯ ИЯИ РАН, ЛФЯР ИЯИ РАН | 2015 | 3000 |
| 3 | Рабочий образец фотонейтронного источника с измерительным комплексом | Разработка конструкции W-Be-фотонейтронного источника нейтронов и проекта установки его на ускоритель электронов ЛУЭ-8-5 с учетом результатов численного моделирования и исследования макета, изготовление рабочего образца фотонейтронного источника и установка его на пучке электронов ЛУЭ-8-5, выполнение измерений потоков быстрых и медленных нейтронов внутри и вне источника. Подготовка измерительного комплекса к нейтронно-активационному анализу и проведение тестовых измерений. | Создание рабочего образца фотонейтронного источника на пучке линейного ускорителя электронов ЛУЭ-8-5 и измерительного комплекса на базе прецизионного низкофонового гамма-спектрометра с низкофоновой защитной камерой с «активной» защитой от космического излучения. Разработка методики использования измерительного комплекса для нейтронно-активационного анализа и проведение тестовых измерений. | Те же | 2016 | 3000 |
| 4 | Подтема: Исследование взаимодействия нейтронов малых энергий с ядрами с возбуждением коллективных степеней свободы | - Исследование общих закономерностей поведения зарядового и массового распределения толщины поверхностного слоя четно-четных ядер в области 58≤ А≤ 250 - Изучение различий в величинах параметра диффузности, полученных из анализа экспериментальных данных по взаимодействию нейтронов малых энергий с ядрами в рамках оптической модели со связью каналов и данных из электромагнитных взаимодействий | Публикации Пубдикации | Отв. Исп. Суркова И.В., Мордовской М.В., Осипчук И.И. Те же | 2014 2015-2016 |  |

Научный руководитель темы: Гл. научн. сотр.				А.В.Андреев

(Подпись)

Заведующий лабораторией атомного ядра                                                        Е.С. Конобеевский

Подпись

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Совершенствование средств и методов аварийной радиационной защиты для обеспечения пожарной безопасности радиационно-опасных объектов и экологической чистоты ядерной энергетики. Поиски способов повышения радиационной безопасности при пожарах и авариях на радиационно-опасных объектах

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап № 1 | Анализ современного состояния проблемы радиационной безопасности пожарных и ликвидаторов последствий аварий и возможностей контроля воздействия поражающих факторов при сочетанном облучении, сопровождающим аварии и пожары на радиационно-опасных объектах. | Отчёт по данным анализа | Научн. руководитель: Б.А.Бенецкий Отв. исполнители М.Н. Лифанов, М.В.Плотникова | 2014 1 кв. | 500 |
| 2 | Этап № 2 | Анализ полученных ранее данных по оценкам величин индивидуальных эффективных эквивалентных доз, формируемых при аварийном сочетанном, сопровождающем аварии на ЯЭУ. Оценка возможностей доступной (Россия, Белоруссия) инструментальной базы нейтронной дозиметрии для использования в условиях аварийного сочетанного облучения. | Отчёт по данным анализа | Те же | 2014 2 кв. | 500 |
| 3 | Этап № 3 | Поиск методов оценки тяжести поражения «неосновными» (помимо гамма и бета излучений) факторами при аварийном сочетанном облучении Разработка рекомендаций инструментального обеспечения нейтронной дозиметрии для использования в условиях аварийного сочетанного облучения. | Написание рекомендаций | Те же | 2014 3 кв. | 500 |
| 4 | Этап № 4 | Подведение итогов и выводы. Формулировка рекомендаций, в том числе – по критериям отбора и методам испытаний приборов инструментального дозиметрического обеспечения радиационной безопасности при авариях на радиационно-опасных объектах. | Написание рекомендаций | Те же | 2014 4 кв. | 500 |
| 5 | Этап № 5 | Анализ возможностей «инструментального» и «корреляционного» методовоценки вкладов различных компонентов аварийного сочетанного облучения. Разработка предложений по совершенствованию специальной защитной одежды пожарных на АЭС с целью повышения радиационной безопасности путем применения средств локальной защиты и индивидуальной дозиметрии | Отчёт по данным анализа | Те же | 2015 | 500 |
| 6 | Этап № 6 | Разработка возможного метода оценки эффективной эквивалентной дозы при индивидуально-групповой инструментальной дозиметрии. Формулировка предложений по совершенствованию специальной защитной одежды пожарных на АЭС | Написание методики Написание предложений | Те же | 2016 | 500 |

Научный руководитель темы			Бенецкий Б.А.

Зав.Лаборатории атомного			Конобеевский Е.С.

ядра ИЯИ РАН