КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы на 2015 г.

Исследование взаимодействия нуклонов с малонуклонными системами и легкими ядрами

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Исследование реакции nd-развала Исследование реакций с образованием динуклонных состояний Исследование структуры гало-ядер | Экспериментальное исследование реакции nd-развала на нейтронном канале РАДЭКС в геометрии “space star” 1.Подготовка детекторов и электроники системы сбора информации -1-3 кв 2.Проведение измерений на пучке нейтронов - 4кв Получение статистически обеспеченных данных в реакции d+2H→2Hе+(nn) на пучке 2H циклотрона НИИЯФ МГУ. 1. Подготовка детектирующей системы 1-2 кв 2.Проведение измерений на пучке 2H – 3 кв 3. Обработка и анализ данных – 4 кв Обработка данных полученных при облучении фотоэмульсий (ФЭ) гало ядрами 6He 1.Фотохимическая обработка ФЭ – 1кв. 2.Компьютерная обработка треков в ФЭ -2 кв 3. Восстановление кинематики реакций – 3.кв 4. Анализ полученных данных – 4 кв Применение приближенных методов расчета сечений и импульсных распределений наблюдаемых частиц к реакциям с однонуклонными гало-ядрами. - Изучение зависимости наблюдаемых величин в реакциях развала гало-ядра от формы и параметров волновой функции относительного движения валентного нуклона и остова.1-2 кв. - Анализ приближенных расчетов на основе дифракционной модели для реакции срыва нуклона и срыва остова гало–ядра. 3-4 кв. | Данные о сечениях реакции nd-развала в геометрии “space star” Данные о свойствах двухнейтронного синглетного состояния и nn-корреляциях в малонуклонных системах Информация о кластерной структуре гало-ядра 6He Публикация | Н.рук. Е.С.Конобеевский, Отв.исп. С.В.Зуев, М.В.Мордовской ЛАЯ ИЯИ РАН Н.рук. Е.С.Конобеевский, Отв.исп. С.В.Зуев, М.В.Мордовской С.И.Поташев А.А.Каспаров ЛАЯ ИЯИ РАН совместно с НИИЯФ МГУ Н.рук. Е.С.Конобеевский, Отв.исп. В.П.Заварзина, С.В.Зуев, В.А.Сергеев, А.С.Курлович ЛАЯ ИЯИ РАН совместно с ФЛЯР ОИЯИ и ФИРАН Отв. исп. В.П. Заварзина, В.А. Сергеев., В.Е. Пафомов, Ю.К. Хохлов | 2015 | 3000 |

Научный руководитель темы: Зав. лабораторией				Е.С.Конобеевский

(Подпись)

*Разработка методики, создание образцов продукции, катализаторов, установок, написание лабораторного регламента, публикации и т.п.