| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2010 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 Исследования астро-и ядернофизического аспектов взаимодействий адронов сверхвысоких энергий вблизимаксимума ШАЛ при энергиях 1015 -1018 эВ - Отработка методики и проведение вычислений - Разработка и создание элементов прототипов элементов высокогорных комплексных установок - Началосозданиявысокогорныхкомплексныхустановок | Базовое | Освоение пакета программ моделирования основных процессов развития ШАЛ в атмосфере. Разработка новых моделей компланарной генерации частиц и их включение в пакет моделирования ШАЛ. Начало моделирования основных процессов в детекторах и их отклика на основе программы GEANT. Начало моделирования основных процессов развития ШАЛ в атмосфере. Создание новых моделей компланарной генерации частиц и их включение в пакет моделирования ШАЛ. Первые результаты моделирования отклика детекторов Разработка концепции детектора высокого разрешения для регистрации частиц высокой энергии детекторов мюонов применительно к условиям Памира. Доводка и тестирование программ моделирования развития ШАЛ в атмосфере. Доводка и тестирование программ моделирования отклика детекторов. Разработка концепции общего проекта установки. Завершение разработки концепции детектора высокого разрешения для частиц высокой энергии стандартного модуля детектора мюонов для условий Памира. Будут получены первые физические результаты моделирования развития ШАЛ в атмосфере и регистрации и отклика разрабатываемых детекторов Завершение разработки концепции проекта установки по исследованию ШАЛ на Памире. Создание и тестирование элементов разрабатываемых детекторов (сцинтилляторы, детекторы высокого разрешения, детекторы мюонов). Моделирование развития ШАЛ в атмосфере и отклика детекторов применительно к конкретным задачам Формулировка концепции общего проекта установки по исследованию ШАЛ на Памире. Создание пакета программ для моделирования процессов в атмосфере и детекторах. Начало создания установки на Памире. | 2010–2012 2010 2011 2012 | Отдел лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики Научн.руководитель: Р.А.Мухамедшин; Осн. исполнители: Л.П. Николаева, О.Е.Дорошенко; студенты ИЯИ РАН | 834.36 |