| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования |  | Краткое содержание этапов исследований в 2010 году |  | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 Исследование структуры и механизмов взаимодействия слабосвязанных ядер с ядрами при средних энергиях Подтема: Исследование кластерной структуры легких гало-ядер в реакции квазисвободного рассеяния (КСР) протонов на ядрах |  |  |  | 1. Теоретический анализ роли континуума в структуре слабосвязанных нейтроноизбыточных легких ядер и реакциях с их участием (I-IV кв.) 2. Изучение структурных и динамических эффектов в сечениях неупругих процессов дифракционного взаимодействия нейтроноизбыточных гало ядер с ядрами на основе расчетов сечений в потенциальной модели нескольких тел. (I-IV)кв. 3. Применение нового метода расчета «обратный подход» к проблеме решения стационарного уравнения Шредингера в пространстве 2-х независимых переменных.(IV кв.) 1. Проведение расчетов кинематики квазисвободного рассеяния (КСР) протонов на кластерах 6Li, 11Li, 8He 2. Подготовка к проведению облучений ядерных фотоэмульсий на пучке 6Li в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ 3. Проведение облучения фотоэмульсий и получение данных о КСР протонов на кластерах 6Li (при наличии выделенного времени на пучке 6Li в ЛЯР ОИЯИ) 4. Фотохимическая обработка облученных стопок фотоэмульсий. | 2009-2011 | Научн.руководитель: А.В.Степанов Отв. исп В.П. Заварзина, А.В. Степанов Отв. исп. В.Е Пафомов, В.А. Сергеев Отв. исп. Ю.К. Хохлов ЛАЯ, ЛЯР ОИЯИ, ФИ РАН Рук. подтемы Е.С.Конобеевский. Отв. исп.: С.В.Зуев Отв. исп В.П.Заварзина Г.Е.Беловицкий Отв. исп.: С.В.Зуев В.П.Заварзина Отв. исп Г.Е.Беловицкий В.П.Заварзина | 2000 1000 |