| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2011 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8 Поиск массы покоя электронного антинейтрино в бета распаде трития 01.2.00 305481 | Базовое, ФЦНТП “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники”, ЦП Президиума РАН “Нейтринная физика”, РФФИ | Исследование характеристик установки «Троицк ню-масс II», исследование плазменных процессов в тритиевом молекулярном источнике, исследование «Троицкой аномалии». Для этого необходимо выполнить следующие работы: - Модернизировать систему управления сверхпроводящими магнитами - Разработать новую систему контроля и сбора данных, отвечающую современному уровню техники. - Провести калибровочные сеансы измерений для получения характеристик модернизированной установки: - Провести фоновые измерения - Провести сеансы измерений с электронной пушкой - Провести сеансы измерений с водородом. - Провести сеансы измерений с криптоном. - Провести сеансы по исследованию объёмного заряда в источнике трития | 2009-2011 | Лаборатория мезоной физики Отдела экспериментальной физики, Научн.руководитель: В.М.Лобашёв | 1350 |
| 2 | 13 Исследования релятивистских ядро-ядерных столкновениях на установке PHENIX (в рамках соглашения о сотрудничестве с Брукхэвенской национальной лабораторией, США) | Базовое | - Принять участие в планируемом сеансе измерений в январе-июне 2011г. - Обеспечить текущий ремонт дрейфовых камер центрального спектрометра установки в периоды технологических остановок, март-апрель - В рамках рабочей группы завершить написание статьи по исследованию структуры «гребень/ridge» в ядро-ядерных столкновениях, январь-май - Плановый ремонт дрейфовых камер перед сеансом 2012, сентябрь-декабрь - Как член комитета по детекторам, участие в ежемесячных совещаниях комитета - Участие в подготовке и обсуждении текущих статей с экспериментальными данными, полученными на PHENIX, январь-декабрь | 2010 - 2015 | Отв.исполнитель: В.С.Пантуев |  |