УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

д.ф.-м.н. 				Л.Б.Безруков

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Физика космических лучей и нейтринная астрофизика

Лаборатории лептонов высоких энергий ОЛВЭНА

2 Исследование анизотропии и вариаций космических лучей, 13 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 | 1000 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

2.1 Исследование анизотропии и вариаций космических лучей 1011 – 1020 эВ, 01.2.00409953

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Продолжение работ по непрерывной регистрации, обработке и анализу информации по вариациям космических лучей во время гроз. Расчеты прохождения космических лучей через грозовую атмосферу. 2. Продолжение анализа данных по геомагнитному полю и корреляций магнитных пульсаций с возрастаниями интенсивности космических лучей во время гроз. 3. Провести измерения сезонной зависимости суточной волны электрического «поля хорошей погоды» и величины флуктуаций этого поля. | Публикация | Лаборатория ПСТ Баксанской нейтринной обсерватории | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

2.2 Тепловые нейтроны в широких атмосферных ливнях и окружающей среде

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Начать непрерывный набор информации с установки ПротоПризма, состоящей из двух кластеров (32 эн-детекторов), и обеспечить, совместно с коллаборантами из МИФИ, набор информации, соответствующей не менее 10 месяцам "живого времени" работы установки. 2. Проводить оперативную обработку информации, совершенствуя и отлаживая алгоритмы ее обработки. 3. Усовершенствовать систему автоматической калибровки детекторов. 4. Провести монте-карловские расчеты по моделированию эксперимента и сравнить их с полученными экспериментальными данными. 5. К концу 2012 г. ожидается получить физически значимые результаты по измерению различных параметров адронной компоненты ШАЛ и, возможно, получить предварительные данные по спектру мощностей ШАЛ и по химическому составу первичных космических лучей в области энергий вблизи "излома" спектра. 6. Создание и развертывание высокогорного прототипа установки PRISMA из 7 эн-детекторов в Тибете (Янгбаджинг, КНР) совместно с китайскими коллегами в рамках Договора о научном сотрудничестве между ИЯИ РАН и Институтом физики высоких энергий Китайской академии наук (Пекин). | Публикация | Лаборатория ПСТ Баксанской нейтринной обсерватории; В.В. Алексеенко, В.И.Волченко (БНО); НОЦ НЕВОД, МИФИ; IHEP CAS (КНР) | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научн.руководитель снс д.ф.-м.н.					Ю.В. Стенькин

Заведующий Лабораторией лептонов высоких энергий к.ф.-м.н.				А.С.Лидванский

СОГЛАСОВАНО

Заведующая Отделом лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики 
чл.-корр. РАН		   			 О.Г.Ряжская