| п/п | тема, подтемы | финансирование | план работ в 2012 году | сроки | исполнители | Объем финансир. В 2012 г., т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.7.6 # Радиотерапия 01.2.00 305475 | Базовое |  | 2012-2014 | Лаборатория медицинской физики. Научн. руководитель: С.В.Акулиничев |  |
|  | 1. Разработка новых физических методов дистанционной радиотерапии. |  | 1) Получение терапевтических 3D-распределений дозы протонных пучков. 2) Разработка, изготовление и исследование индивидуальных формирующих устройств для протонной лучевой установки, в том числе - с использованием лазерной стереолитографии. 3) Расчет свойств протонной лучевой установки с комбинированными пучками различных интенсивностей и энергий, в том числе – сочетанное облучение с использованием фотонных и протонных пучков. 4) Разработка новой программ Монте-Карло для расчета облучения протонами и взаимодействия протонных пучков с магнитной оптикой. |  | В.Н.Ассеев, В.Н.Васильев Ю.К.Гаврилов, Д.Б.Лазебник, В.Г.Кузнецов, Д.А.Коконцев, В.М.Скоркин, |  |
|  | 2. Разработка технологии и новых методов ранней диагностики и радионуклидной терапи . |  | - Подготовка стенда для пробной наработки ПЭТ-изотопов на начальном участке ускорителя протонов. - Расчет радиационных свойств жидкокристаллических наночастиц с гадолинием для нейтронно-захватной терапии. |  | В.Н.Васильев, Ю.К.Гаврилов, Д.А.Коконцев, Ю.В.Печенин, В.М.Скоркин, |  |
|  | 3. Разработка новых источников для высокодозовой брахитерапии. |  | - Разработка лазерной технологии производства и использования микроисточников с Yb 169 для высокодозовой брахитерапии. Наладка комплекса оборудования для лазерного разделения иттербия -168. - Расчет и подготовка стенда для тестовой активации иттербиевых источников на установке РАДЭКС. Проведение активации источников и анализ их радиационных свойств. |  | В.Н.Васильев, Л.А.Михальцов, Д.А.Коконцев, С.В.Ольховка, В.М.Скоркин. |  |