| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2012 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8 Исследование редких распадов и процессов в низкофоновых условиях 01201050398; 01.2.00 305506 | Базовое, РФФИ |  | 2012-2014 | Лаборатория низкофоновых исследований Баксанской нейтринной обсерватории Научн.руководит.: В.В.Кузьминов |  |
|  | 1. Международный эксперимент по поиску двойного бета-распада на 76Ge | Базовое, РФФИ | 1. Участие в расчетном моделировании и обработке результатов измерений нового международного эксперимента GERDA. 2. Участие в экспериментах на установке LARGE для проведения тестовых измерений второго этапа эксперимента GERDA. |  | Совместно с ОИЯИ Научн.руководит.: А.А.Смольников Исполнители: А.М.Гангапшев, А.А.Клименко, В.В.Казалов, С.П.Якименко | 300 |
|  | 2. Поиск двойного бета-распада на возбужденные уровни дочерних ядер для изотопов Nd-150 и Se-82 и электрон-позитронной конверсии изотопа Ni-58 на многодетекторной германиевой установке |  | 1.Проведение измерений фона и образца Ni-58 на 3-х детекторной установке ОБНО |  | Совместно с ОИЯИ Научн.руководит.: А.А.Смольников Исполнители: А.М.Гангапшев, А.А.Клименко | 600 |
|  | 3. Исследования радиоактивной загрязнённости различных материалов на новом низкофоновом спектрометре с одним ППД в лаборатории НЛГЗ. |  | 1. Измерения радиоактивности образцов материалов, предполагаемых к использованию в различных низкофоновых экспериментах. |  | Научн.руководит.: А.М.Гангапшев Отв. исполнитель: Ю.М.Гаврилюк Исполнители: А.М.Гежаев В.В.Казалов С.П.Якименко | 500 |
|  | 4. Исследование природных уровней радиоактивности тела человека. | Государственный контракт № 16.518.11.7072 (2011-2012 гг.) | 1. Подготовка программ накопления и обработки информации. 2. Завершение изготовления измерительного стенда. 3. Проведение основных измерений радиоактивного фона тела человека. 4. Подготовка публикаций. |  | Научн.руководит.: В.В.Кузьминов Отв. исполнитель: А.М.Гангапшев Исполнители: Ю.М.Гаврилюк, К.В.Эфендиев, С.И.Панасенко, С.С.Раткевич | 1200 |
|  | 6. Новый этап эксперимента по поиску 2К-захвата в Kr-78 и Хе-124 с помощью пропорциональных счётчиков | Базовое, РФФИ | 1. Обработка результатов измерений с образцом Хе-ест. 2. Завершение подготовки образца ксенона, обогащённого по Хе-124. Начало измерений с обогащённым образцом. 3. Завершение обработки результатов измерений с Kr-78. 4. Расчёт и экспериментальная проверка характеристик излучений, возникающих при заполнении 2К-вакансий, созданных в оболочке атома различными процессами. 5. Реконструкция счётчиков. Перенос установки. 6. Подготовка публикаций. |  | Совместно с ХНУ, КБГУ Научн.руководит.: В.В.Кузьминов Отв. исполнитель: А.М.Гангапшев Исполнители: Ю.М.Гаврилюк, В.В.Казалов, С.И.Панасенко, С.С.Раткевич, А.Х.Хоконов, К.М.Эфендиев Д.А.Жантудуева. | 700 |
|  | 7. Исследование возможностей постановки эксперимента по поиску WIMP с помощью сцинтилляционного детектора на основе кристаллов LiF. | Базовое | 1. Измерение радиоактивности сырья и готовых кристаллов LiF. 2. Изучение и определение оптимальных условий сбора света из кристаллов LiF. 3. Изготовление тестовой низкофоновой установки. 4. Начало измерений собственного фона готовых кристаллов. 5. Определение возможностей данной установки для решения задачи регистрации WIMP. |  | Научн.руководит.: В.В.Кузьминов Отв.исполнитель: А.М.Гангапшев Исполнители: Ю.М.Гаврилюк В.В.Казалов С.И.Панасенко С.С.Раткевич К.В.Эфендиев | 400 |
|  | 8. Создание воздушной ионизационной камеры для измерения содержания Rn-222 в подземных условиях | Базовое | 1. Закончить сборку третьей ионной камеры высокого давления (ИКВД); 2. Закончить проверку рабочих характеристик всех трёх ИКВД; 3. Разработать конструкцию прибора с ИКВД и начать изготовление. |  | Совместно с ХНУ Научн.руководит.: В.В.Кузьминов Отв.исполнитель: Ю.М.Гаврилюк Исполнители: А.М.Гангапшев А.М.Гежаев С.И.Панасенко С.С.Раткевич К.М.Эфендиев | 400 |
|  | 9. Изучение вариаций потока тепловых нейтронов природного происхождения в подземной лаборатории с помощью тонких сцинтилляционных детекторов большой площади на основе ZnS(Ag) с добавкой LiF. | Базовое | 1. Модернизация двух детекторов тепловых нейтронов площадью ~0,5 кв.м каждый. 2. Доукомплектование аппаратурой измерительных установок. 3. Начало нового этапа измерений в лаборатории «НЛГЗ-4900» 4. Обработка информации. Подготовка публикаций. 5. Проверка в режиме совпадений двух детекторов сообщения о наблюдении вариаций задержанных совпадающих событий, одно из которых имеет признак тяжёлой заряженной частицы, интерпретируемых как сигналы от вертикально падающих медленных реликтовых заряженных планковских частиц. |  | Совместно с ФТИ им.Иоффе (С.-Пб) Научн.руководит.: В.В.Кузьминов Отв.исполнитель: В.В.Алексеенко Ю.В.Стенькин Исполнители: Ю.М.Гаврилюк А.М.Гангапшев В.В.Казалов С.И.Панасенко С.С.Раткевич Э.М.Дробышевкий | 360 |
|  | 10. Участие в международном эксперименте AMORE по поиску безнейтринного двойного бета-распада изотопа Мо-100 с помощью сцинтилляционных кристаллов на основе СаМоО4. | Базовое | 1. Проверка рабочих характеристик детектора со сцинтилляционным кристаллом СаМоО4 в подземных условиях. |  | Научн.руководит: В.В.Кузьминов Отв.исполнитель: В.В.Казалов Исполнители: А.М.Гежаев, Ю.М.Гаврилюк С.С.Раткевич, К.В.Эфендиев | 600 |
|  | 11. Экспериментальная проверка стабильности периода полураспада альфа-активного ядра Po-214. | Базовое РФФИ | 1. Калибровка частоты преобразования двух плат цифровых осциллографов с целью подготовки и проведения высокоточного измерения периода полураспада ядра Po-214. 2. Изучение возможности проведения измерений параметров распадной кривой при временах ~0.001∙Т1/2. 3. Изготовление двух α-источников с 4π-светимостью. Перевод установок на новые источники. 4. Накопление статистики в измерениях на двух установках «Тау1» и «Тау2» за ~1 год. 5. Анализ полученных результатов. Подготовка публикаций. |  | Научн. руковод.: Е.Н.Алексеев Отв.исполнитель: В.В.Кузьминов Исполнители: Ю.М.Гаврилюк А.М.Гангапшев А.М.Гежаев В.В.Казалов С.И.Панасенко С.С.Раткевич К.В.Эфендиев С.П.Якименко | 500 |
|  | 12. Исследование возможностей регистрации солнечных рр-нейтрино по электронам рассеяния в жидкостном эмиссионном детекторе комнатной температуры (ЖДКТ) | Базовое | 1. Продолжение исследования рабочих характеристик жидкостей комнатной температуры: тетраметилселан (ТМС), тетраметиламин (ТМТ) и неопентан в качестве рабочих сред ЖДКТ 2. Оценка концентрации радиоактивного изотопа С-14 в используемых углеводородных средах. 3. Определение длины свободного пробега электронов в жидких рабочих средах двухфазных ионизационных детекторов |  | Совместно с КБГУ Научн.руководит.: А.М.Пшуков Исполнители: К.В.Эфендиев, А.Х.Хоконов, Ш.М.Умеров | 300 |