|  | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования |  | Краткое содержание этапов исследований в 2012 году. |  | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 Исследование взаимодействия нуклонов с малонуклонными системами и легкими ядрами на пучках Московской мезонной фабрики 01.2.00 305510 | Базовое, Грант РФФИ; Программа ОФН РАН Физика элементарных частиц и фундамен-тальная ядерная физика |  |  | Проведение эксперимента по исследованию нейтрон-нейтронного взаимодействия в реакции nd®p+n+n.при энергии нейтронов 20-140 МэВ на канале РАДЭКС ММФ 1. Модернизация экспериментальной установки, в том числе: а) Исследование возможности применения различных сцинтилляционных детекторов в качестве монитора-спектрометра нейтронного пучка б) Проверка в тестовом режиме экспериментальной методики получения данных о квазисвободном нейтрон-нейтронном рассеянии в реакции ndpnn с использованием жидкого дейтерированного сцинтиллятора в) Экспериментальная проверка восстановления спектра первичных нейтронов канала РАДЭКС на детекторе с выделением вкладов в спектр от нейтронов и гамма-квантов - Получение новых данных о реакции nd развала в геометриях КСР и ВКС при различных энергиях первичных нейтронов канала РАДЭКС. - Совместно с НИИЯФ МГУ проведение расчетов процессов nd развала в геометрии КСР и ВКС; анализ экспериментальных данных. | 2012-2014 | Лаборатория атомного ядра. Научн. руководитель Е.С.Конобеевский . Отв.исп. М.В.Мордовской С.В. Зуев С.И.Поташев Ю.М.Бурмистров И.М. Шарапов Отв. исп М.В.Мордовской С.В. Зуев С.И.Поташев И.М. Шарапов Отв.исп. М.В.Мордовской С.В. Зуев В.А. Сергеев И.М. Шарапов |  |  |
| 2 | 13 Исследование структуры и механизмов взаимодействия слабосвязанных ядер с ядрами при средних энергиях 01.2.00 305512 |  | Базовое, заявка на грант РФФИ №12-02-01345-a |  | 1 Подготовка эксперимента по исследованию кластерной структуры легких гало-ядер в реакции КСР протонов на пучке радиоактивных ядер ЛЯР ОИЯИ. Проведение моделирования эксперимента, подготовка фотоэмульсионной техники, развитие программного обеспечения для проведения эксперимента и обработки данных 2. Теоретический анализ инклюзивных реакций срыва валентного нуклона и срыва остова гало-ядра на основе моделей дифракционного типа. Расчеты интегральных и дифференциальных сечений этих реакций для легких и средних ядер-мишеней.(IV кв. | 2012-2014 | Научн.руководитель: Е.С. Конобеевский ЛАЯ, ОИЯИ, ФИАН Отв. исп.: Е.С.Конобеевский, В.П.Заварзина, С.В.Зуев ,А.С,Курлович, Л.Ю.Короткова Отв. исп. В.А. Сергеев, В.Е Пафомов, В.П. Заварзина, А.С. Курлович, |  |  |
| 3 | 13 Разработка методов и аппаратуры низкофоновых измерений гамма-излучений с использованием германиевых гамма- спектрометров Подтема: Исследование взаимодействия нейтронов малых энергий с ядрами с возбуждением коллективных степеней свободы | Базовое Грант РФФИ № 11-03-01269 |  | Исследование характеристик низкофоновой камеры для гамма-спектрометрии с использованием германиевого детектора 1. Спроектировать и изготовить блоки из листов железа и меди для установления возможности использования их в качестве элементов защиты в низкофоновой камере. 2. Смонтировать низкофоновую камеру с внешней защитой из блоков железа и внутренней защитой из блоков меди и вольфрама и исследовать эффективность такой конфигурации для низкофоновых измерений. 3. Определить оптимальные толщины блоков защиты путем измерения фона. 4. Разработать и изготовить «активную» защиту на основе сцинтилляционного детектора для уменьшения влияния космического излучения на низкофоновые измерения. Смонтировать сцинтилляционный детектор с комплексом аппаратуры для измерений с использованием метода антисовпадений. 5. Сравнить эффективность применения программного обеспечения Angamma»,«Spectroline» (НПЦ «Аспект») и управления блоком DT5720 (цифровой сигнальный процессор DPP) с первичной обработкой сигналов, поставляемое фирмой CAEN (Италия). 6. Оценить возможности использования камеры для определения содержания U и Th в некоторых материалах. 1.Изучение различий в поведении зарядового и массового распределения толщины поверхностного слоя четно-четных ядер в области 58≤A≤250. 2.Исследование толщины поверхностного слоя (параметра диффузности) четно-четных ядер (как сферических, так и несферических) с A> 58 из анализа экспериментальных данных по взаимодействию нейтронов малых энергий с ядрами в рамках оптической модели со связью каналов. 3.Изучение зависимости параметра диффузности от произведения валентных нуклонов Np и Nn для цепочки четно-четных изотопов никеля и цинка. |  | 2012-2014 | Лаборатория атомного ядра. Научн.руководитель А.В.Андреев Отв. исп. Ю.М.Бурмистров Отв. исп. А.В.Андреев, Ю.М. Бурмистров Отв. исп. А.В.Андреев Ю.М.Бурмистров Отв. исп. М.В.Мордовской, С.В.Зуев Отв. исп С.В.Зуев, М.В.Мордовской Отв. исп. А.В.Андреев, В.И.Фирсов Рук. подтемы Д.А.Заикин Отв. исп. И.В. Суркова М.В. Мордовской |  |  |
| 4 | 13 Разработка основ создания средств аварийной радиационной защиты третьего поколения (АРЗ_3) и методов испытаний и контроля для повышения безопасности экологической чистоты ядерной энергетики | Базовое и договор с ОАО «Пожтехсервис» Рук. Б.А.Бенецкий |  | 1.Анализ распределения тяжести поражений при радиационных авариях и проблемы инструментального обеспечения дозиметрических измерений при использовании средств индивидуальной радиационной защиты в условиях пожаров и аварий на АЭС и других радиационно-опасных объектах. 2. Составление отчета по теме. |  | 2012–2014 | Лаборатория атомного ядра Науч.руководитель Б.А.Бенецкий Отв. исполнители М.В. Плотникова, М.Н. Лифанов. |  |  |