| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2012 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 Исследование анизотропии и вариаций космических лучей № 01.2.00409953 | Базовое, ЦП Президиума РАН “Нейтринная физика”, РФФИ | 1. Продолжение работ по непрерывной регистрации, обработке и анализу информации по вариациям космических лучей во время гроз. Расчеты прохождения космических лучей через грозовую атмосферу. 2. Продолжение анализа данных по геомагнитному полю и корреляций магнитных пульсаций с возрастаниями интенсивности космических лучей во время гроз. 3. Провести измерения сезонной зависимости суточной волны электрического «поля хорошей погоды» и величины флуктуаций этого поля. | 2008–2012 | Лаборатория лептонов высоких энергий, Соисполнитель: Лаборатория ПСТ Баксанской нейтринной обсерватории Научн.руководитель: А.С.Лидванский |  |
| 2 | 13 Тепловые нейтроны в широких атмосферных ливнях и окружающей среде | Базовое, ЦП Президиума РАН “Нейтринная физика”, РФФИ | 1. В 2012 г. предполагается начать непрерывный набор информации с установки ПротоПризма, состоящей из двух кластеров (32 эн-детекторов), и обеспечить, совместно с коллаборантами из МИФИ, набор информации, соответствующей не менее 10 месяцам "живого времени" работы установки. 2. Проводить оперативную обработку информации, совершенствуя и отлаживая алгоритмы ее обработки. 3. Усовершенствовать систему автоматической калибровки детекторов. 4. Провести монте-карловские расчеты по моделированию эксперимента и сравнить их с полученными экспериментальными данными. 5. К концу 2012 г. ожидается получить физически значимые результаты по измерению различных параметров адронной компоненты ШАЛ и, возможно, получить предварительные данные по спектру мощностей ШАЛ и по химическому составу первичных космических лучей в области энергий вблизи "излома" спектра. 6. Создание и развертывание высокогорного прототипа установки PRISMA из 7 эн-детекторов в Тибете (Янгбаджинг, КНР) совместно с китайскими коллегами в рамках Договора о научном сотрудничестве между ИЯИ РАН и Институтом физики высоких энергий Китайской академии наук (Пекин). | 2008-2012 | Лаборатория лептонов высоких энергий, Соисполнитель: Лаборатория ПСТ Баксанской нейтринной обсерватории Научн.руководитель: Ю.В. Стенькин |  |