| № п/п |  | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2012 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 Радиоизотопные исследования 01.2.00 305488 | Базовое госбюджет |  | 2012 -2014 | Лаборатория радиоизотопного комплекса ОЭФ ИЯИ РАН Б.Л.Жуйков |  |
|  | Изучение образования высокоспиновых состояний ядер в реакциях с протонами |  |  | Совместно с Миланским университетом изучить экспериментально и теоретически образование высокоспиновых изомеров и применимости новой систематики в реакциях тантала с протонами ниже 35 МэВ. Подготовить научную публикацию. |  | Лаборатория радиоизотопного комплекса ОЭФ ИЯИ РАН, 1-й Миланский университет- Лаборатория LASA (INFN) |  |
|  | Изучение процесса наработки стронция-82 на ускорителе ИЯИ РАН. |  |  | Продолжить работу по изучению процесса наработки стронция-82 на ускорителе ИЯИ РАН. |  | Лаборатория радиоизотопного комплекса ОЭФ ИЯИ РАН, ОУК, ЛАНЛ (США) |  |
|  | Изучение процесса по прямому извлечению стронция-82 методом сорбции из жидкого рубидия из реальных мишеней, облученных в ИЯИ РАН. |  |  | Изучение процесса и использование нового разработанного метода, совершенствование технологической установки, сооруженной на базе ГНЦ ФЭИ (Обнинск), внедрение технологии на новом комплексе ARRONAX (Франция), организация научно-производственной коллаборации с компанией Positron (США) |  | Лаборатория радиоизотопного комплекса ОЭФ ИЯИ РАН, ГНЦ ФЭИ (Обнинск), GIP ARRONAX, Positron Corporation |  |
|  | Создание рабочего образца медицинского генератора стронций/рубидий-82 для позитронно-эмиссионной томографии |  |  | Совместно с РНЦ РХТ «Минздравсоцразвития» (С.Петербург) начать регулярные медицинские исследования пациентов с использованием генератора и ПЭТ. Разработка с иностранными партнерами автоматической инжекционной системы для генератора с привлечением зарубежных партнеров – фирмы Lemer PAX (Франция) и др. |  | Лаборатория радиоизотопного комплекса ОЭФ ИЯИ РАН, РНЦ РХТ Минздравсоцразвития (С.Петербург), Lemer PAX |  |
|  | Разработка новой технологии получения актиния-225 и радия-223 для терапии онкологических заболеваний |  |  | Облучение на пучке протонов 160 МэВ толстой ториевой мишеней для получения больших количеств актиния-225 и радия-223. Разработка технологии переработки и выделения медицинских радионуклидов в радиохимической лаборатории Филиала НИФХИ им. Л.Я. Карпова (Обнинск) |  | Лаборатория радиоизотопного комплекса ОЭФ ИЯИ РАН, Химический факультет МГУ, ИФХ Э РАН (Москва), Филиал НИФХИ им. Л.Я.Карпова |  |