- УТВЕРЖДАЮ

- Научный руководитель тематического направления

дтн				Л.В.Кравчук

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Фундаментальная и прикладная ядерная физика

Лаборатории радиоизотопного комплекса

4 Радиоизотопные исследования, 01.2.00  305488, 15 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

4.1 Изучение образования высокоспиновых состояний ядер в реакциях с протонами

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совместно с Миланским университетом изучить экспериментально и теоретически образование высокоспиновых изомеров и применимости новой систематики в реакциях тантала с протонами ниже 35 МэВ. | Подготовка научной публикации. | Лаборатория радиоизотопного комплекса ОЭФ ИЯИ РАН, Б.Л. Жуйков, С.В. Ермолаев, В.М. Коханюк, В.М.Чудаков, Е.В.Лапшина, О.В.Настоящая, В.И.Разин, Ю.Г. Габриелянц 1-й Миланский университет- Лаборатория LASA (INFN) | 2012 |  |
| 2 | Совместно с Миланским университетом изучить экспериментально и теоретически образование высокоспиновых изомеров и применимости новой систематики в реакциях тантала с протонами ниже 35 МэВ. Обработка новых полученных данных. | То же |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

4.2 Изучение процесса наработки стронция-82 на ускорителе ИЯИ РАН

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжить работу по изучению процесса наработки стронция-82 на ускорителе ИЯИ РАН. | Проведение не менее 3-х сеансов на ускорителе и облучение не менее 6 рубидиевых мишеней | Лаборатория радиоизотопного комплекса ОЭФ ИЯИ РАН, Б.Л. Жуйков, С.В. Ермолаев, В.М.Коханюк, В.М.Чудаков, Е.В.Лапшина, О.В.Настоящая, В.И.Разин, Ю.Г. Габриелянц А.К. Скасырская, В.Л.Матушко ОУК, ЛАНЛ (США) | 2012 |  |
| 2 | Продолжить работу по изучению процесса наработки стронция-82 на ускорителе ИЯИ РАН. Разработка новой экономичной мишени для облучения на пучке протонов с энергией 100 МэВ. | Проведение не менее 3-х сеансов на ускорителе и облучение не менее 5 рубидиевых мишеней. облученных протонами с энергией 143 МэВ, и не менее 2х мишеней – с энергией 100 МэВ. Отчет в рамках текущего госзаказа. | Те же | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

4.3 Изучение процесса по прямому извлечению  стронция-82 методом сорбции из жидкого рубидия из реальных мишеней, облучённых в ИЯИ РАН.

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение процесса и использование нового разработанного метода, совершенствование технологической установки, сооруженной на базе ГНЦ ФЭИ (Обнинск), внедрение технологии на новом комплексе ARRONAX (Франция), организация научно-производственной коллаборации с компанией Positron (США) | Анализ результатов переработки мишеней ГНЦ ФЭИ, отчёт по сотрудничеству с ARRONAX | Лаборатория радиоизотопного комплекса ОЭФ ИЯИ РАН, Жуйков, С.В. Ермолаев, В.М.Коханюк, В.М.Чудаков, Е.В.Лапшина, О.В.Настоящая, В.И.Разин, Ю.Г. Габриелянц, В.Л.Матушко ГНЦ ФЭИ (Обнинск), GIP ARRONAX, Positron Corporation | 2012 |  |
| 2 | Изучение процесса и использование нового разработанного метода, совершенствование технологической установки, сооруженной на базе ГНЦ ФЭИ (Обнинск), внедрение технологии на новом комплексе ARRONAX (Франция), научно-производственная коллаборация с компанией Positron (США) | Анализ результатов переработки мишеней ГНЦ ФЭИ, отчёт по сотрудничеству с ARRONAX | Те же | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

4.4 Создание рабочего образца медицинского генератора стронций/рубидий-82 для позитронно-эмиссионной томографии

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совместно с РНЦ РХТ «Минздравсоцразвития» (С.Петербург) обеспечить медицинские исследования пациентов с использованием генератора и ПЭТ. Разработка с иностранными партнерами автоматической инжекционной системы для генератора с привлечением зарубежных партнеров – фирмы Lemer PAX (Франция) и др. | Доклад на конференции о медицинских результатах по работе с генератором, обеспечить выпуск необходимой документации от РНЦ РХТ «Минздравсоцразвития» для регулярной диагностики пациентов | Лаборатория радиоизотопного комплекса ОЭФ ИЯИ РАН, Жуйков, С.В. Ермолаев, В.М.Коханюк, В.М.Чудаков, Е.В.Лапшина, О.В.Настоящая, В.И.Разин, Ю.Г. Габриелянц, РНЦ РХТ Минздравсоцразвития (С.Петербург), Lemer PAX | 2012 |  |
| 2 | Совместно с РНЦ РХТ «Минздравсоцразвития» (С.Петербург) обеспечить медицинские исследования пациентов с использованием генератора и ПЭТ. Разработка с иностранными партнерами автоматической инжекционной системы для генератора с привлечением зарубежных партнеров – фирмы Lemer PAX (Франция) и др. | Подготовка совместной публикации с РНЦ РХТ «Минздравсоцразвития» по генератору рубидия-82 и его использованию | Те же | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

4.5 Разработка новой технологии получения актиния-225 и радия-223 для терапии онкологических заболеваний

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучение на пучке протонов 160 МэВ толстой ториевой мишеней для получения больших количеств актиния-225 и радия-223. Разработка технологии переработки и выделения медицинских радионуклидов в радиохимической лаборатории Филиала НИФХИ им. Л.Я. Карпова (Обнинск) | Доклад на конференции | Лаборатория радиоизотопного комплекса ОЭФ ИЯИ РАН, Жуйков, С.В. Ермолаев, В.М.Коханюк, В.М.Чудаков, Е.В.Лапшина, О.В.Настоящая, В.И.Разин, Ю.Г. Габриелянц Химический факультет МГУ, ИФХ Э РАН (Москва), Филиал НИФХИ им. Л.Я.Карпова | 2012 |  |
| 2 | Облучение на пучке протонов 160 МэВ толстой ториевой мишеней для получения больших количеств актиния-225 и радия-223. Разработка новой мишени в металлической оболочке. Разработка технологии переработки и выделения медицинских радионуклидов в радиохимической лаборатории Филиала НИФХИ им. Л.Я. Карпова (Обнинск) | Отчет в рамках текущего госзаказа с НИФХИ им. Л.Я. Карпова | Те же | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Заведующий лабораторией дхн				 Б.Л.Жуйков

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом экспериментальной физики

члкр					 И.И.Ткачёв