УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

академик 					В.А.Матвеев

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

Лаборатории моделирования физических процессов при высоких энергиях

1 Моделирование физических процессов для детектора «Компактный мюонный соленоид», 01.2.00 409952, 15 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка экспериментальных данных 2011 года с интегральной светимостью 4.7 фб-1 детектора CMS для сигнатуры с адронными струями и двумя изолированными лептонами с целью поиска правого заряженного векторного бозона и тяжёлого нейтрино. Получение новых ограничений на массы правого WR-бозона и тяжёлого нейтрино на основе данных 2011 года. Полное моделирование процессов с двумя изолированными лептонами и адронными струями с использованием новой версии программного обеспечения CMSSW детектора CMS. | Получение ограничений на массу правого W-бозона и тяжелого нейтрино на детекторе CMS при полной энергии 7 ТэВ и интегральной светимости 4.7 фб-1. Публикация результатов. |  | 2012 | 4800 |
| 2 | Обработка экспериментальных данных 2012-2013 годов с интегральной светимостью 15 фб-1 детектора CMS для сигнатуры с адронными струями и двумя изолированными лептонами с целью поиска правого заряженного векторного бозона и тяжёлого нейтрино. Получение новых ограничений на массы правого WR-бозона и тяжёлого нейтрино на основе данных 2012-2013 годов. | Получение ограничений на массу правого W-бозона и тяжелого нейтрино на детекторе CMS при полной энергии 8 ТэВ и интегральной светимости 15 фб-1. Публикация результатов. |  | 2013 | 6000 |
| 3 | Моделирование отклика детектора CMS для сеанса 2014-2016 гг. с полной энергией 14 ТэВ | Полный расчёт отклика детектора CMS для поиска правого W-бозона и тяжёлого нейтрино при полной энергии 14 ТэВ. Определение потенциала открытия правого W-бозона и тяжелого нейтрино при полной энергии 14 ТэВ. Публикация результатов. |  | 2014 | 7000 |

Заведующий лабораторией д.ф.-м.н. Н.В.Красников                                    29 марта 2012 года

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом физики высоких энергий
проф., д.ф.-м.н.		   			 Ю.Г.Куденко