УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

академик 				В.А.Матвеев

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения научно-исследовательской работы по тематическому направлению

«Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики»

Лаборатории новых методов детектирования нейтрино и других элементарных частиц

Тема НИР: «Разработка альтернативных методов детектирования космических нейтрино сверхвысоких и экстремально высоких энергий (1015-1021 эВ). Разработка  полупроводниковых  детекторов ядерных частиц на основе новых микропиксельных лавинных фотодиодов».

Номер государственной регистрации

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1а. Разработка гидроакустического метода детектирования нейтрино. 1б. Разработка лабораторных образцов детекторов ядерных частиц на основе лавинных фотодиодов нового поколения - МЛФД. | Участие в создании нейтринного телескопа в Средиземном море в рамках договора с Институтом ядерной физики научного центра «Демокритос», Греция (INPP NCSR “Demokritos”, Athens) в 2013-2015 г.г. Разработка глубоководных приборов для измерения параметров воды. Разработка программы быстрого моделирования электронно-фотонных каскадов сверхвысоких и экстремально высоких энергий. Разработка позиционно-чувствительных детекторов заряженных частиц, гамма квантов и нейтронов в рамках договора о совместной научной, технологической и инновационной деятельности ОИЯИ, ИЯИ РАН, ИФ НАНА (Баку), «НПО Дубна-Детекторы» и “Zecotek Photonics Singapore” (2013-2015 г.г.) по разработке и применению мультипиксельных лавинных фотодиодов (МЛФД). | Созданием глубоководного модуля для измерения термоупругих свойств воды с использованием импульсного лазера. Расчетами гидроакустических полей, производимых каскадами от нейтрино в Мировом океане. Созданием лабораторного образца детектора нейтронов на основе МЛФД. Разработкой пластического нейтронного сцинтиллятора на основе полистирола с изопропилатом лития. Созданием автоматизированного стенда для измерения параметров детекторов на основе МЛФД и разработкой курса обучения молодых сотрудников, аспирантов и студентов практической работе на стенде с МЛФД. | Н.рук. И.М. Железных, Отв. исп. С.Х. Караевский. ЛНМДН и ЭЧ ИЯИ РАН (совместно с ИО РАН, INPP NCSR “Demokritos”, Athens). А.А. Миронович. ЛНМДН и ЭЧ, ИЯИ РАН (совместно с физ. фак. МГУ). С.Х. Караевский, В.И. Береснев, А.Г. Гасанов. ЛНМДН и ЭЧ ИЯИ РАН (совместно с ЛАЯ, ЛРЯФ и ЛНФ ИЯИ РАН, ОИЯИ, «НПО Дубна-Детекторы», “Zecotek Photonics Singapore”). | 2014 | 2500 |
| 2 | 2а. Разработка радиоволнового и гидроакустического методов детектирования нейтрино. 2б. Испытания и оптимизация лабораторных образцов позиционно-чувствительных детекторов частиц на основе МЛФД. | Разработка алгоритма быстрых расчетов характеристик радиосигналов от каскадов во льду и в лунном грунте. Отладка глубоководного модуля для измерения термоупругих свойств воды. Испытания и отладка детекторов заряженных частиц, гамма квантов и нейтронов на основе МЛФД. | Созданием алгоритма быстрых расчетов. Испытанием глубоководного аппаратурного модуля и программного обеспечения в натурных условиях. Созданием конструкций детекторов и систем сбора и обработки данных. | Те же | 2015 | 2500 |
| 3 | 3а. Проведение измерений термоупругого коэффициента морской воды на больших глубинах. Проведение расчетов радио и акустических сигналов от каскадов сверхвысоких и экстремально высоких энергий в различных средах. 3б. Создание детекторов ядерных частиц на основе МЛФД. | Проведение глубоководных измерений в Средиземном море. Проведение расчетов радио и акустических сигналов от каскадов сверхвысоких энергий с учетом эффекта Ландау-Померанчука-Мигдала и главных флуктуаций в каскадах. Разработка детекторов ядерных частиц на основе МЛФД для исследований по ядерной физике и медицине. | Получением экспериментальных данных о термоупругих свойствах морской воды на больших глубинах в Средиземном море. Созданием программ быстрого моделирования акустических и (или) радио сигналов от каскадов, производимых нейтрино сверхвысоких и экстремально высоких энергий в различных средах, в частности в морской воде, в антарктическом льду, в лунном грунте. Созданием детекторов ядерных частиц на основе МЛФД для исследований по ядерной физике и медицине. | Те же | 2016 | 2500 |

Научный руководитель темы зав. ЛНМДН и ЭЧ                                                                    И.М. Железных

(Подпись)