КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Исследование анизотропии и вариаций космических лучей 1011 – 1020 эВ

Номер государственной регистрации  01.2.00409953

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование медленно текущего пробоя атмосферы, во время гроз, убегающими электронами. | Организация непрерывных измерений фонового приземного электрического поля и видео регистрации области атмосферы над БНО в удалённых пунктах на больших расстояниях (~100км). Анализ данных совместно с данными по вариациям космических лучей и построение модели медленно текущего пробоя атмосферы, во время гроз | Создание постоянных пунктов наблюдения. Подготовка докладов на Всероссийскую конференцию по космическим лучам. | Н. рук. А.С. Лидванский, Отв. исп. Н.С.Хаердинов, А.В. Лапа, В.А. Козяривский, Т.И. Тулупова, М.Н. Хаердинов, ИЯИ РАН | 2014 | 1500 |
| 2 | Разработка методов мониторинга электрического поля стратосферы с помощью наземных и подземных измерений | Организация прецизионных измерений вариаций магнитного и электрического полей в подземных условиях, на глубине порядка 1 км. от поверхности земли. Исследование корреляций возмущения электрического поля в стратосфере с другими природными явлениями. | Набор и анализ научной информации. Написание статей в рецензируемых изданиях и подготовка докладов на 34-ю Международную конференцию по космическим лучам. | Н. рук. А.С. Лидванский, Исп. Н.С.Хаердинов, К.Х. Канониди, М.Н. Хаердинов, ИЯИ РАН, ИЗМИРАН | 2015 | 1500 |
| 3 | Организация, на базе эксперимен-тальных данных, непрерывного анализа электрического состояния стратосферы. | Развитие теории определения электрической напряжённости в глубине атмосферы по измерениям вариаций вторичных частиц космических лучей на уровне земли и вариаций приземного поля. Организация, на базе экспериментальных данных, непрерывного анализа электрического состояния стратосферы. | Набор и анализ научной информации. Подготовка и публикация статей. | Те же | 2016 | 1500 |

Научный руководитель темы Зав. Лаб. ЛВЭ отдела ОЛВЭНА                                                                       А.С. Лидванский

(Подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Разработка и создание высокогорной установки PRISMA-YBJ для изучения космических лучей в рамках международного проекта LHAASO

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширение кластера из эн-детекторов | Увеличение числа эн-детекторов в кластере с 4-х до 7 и завершение создания полноценного стандартного кластера будущей установки. Усовершенствование систем регистрации. Набор и анализ научной инфомации. | Создание кластера из 7 эн-детекторов. Подготовка докладов на Всероссийскую конференцию по космическим лучам. | Н. рук. Ю.В. Стенькин, Отв. исп. О.Б. Щеголев ИЯИ РАН, МИФИ, IHEP CAS (КНР), Sichuan University (КНР) | 2014 | 1000 |
| 2 | Отладка взаимодействия с установкой ARGO-YBJ | Проведение сеанса совместной работы с установкой ARGO-YBJ, набор научной информации не менее, чем за 3 месяца непрерывной работы. Взаимная калибровка различных методов регистрации ШАЛ. Анализ полученной информации. | Написание статей в рецензируемых изданиях и подготовка докладов на 34-ю Международную конференцию по космическим лучам. | Те же | 2015 | 1000 |
| 3 | Создание второго кластера из 7 эн-детекторов | Увеличение числа кластеров до 2. Начало тиражирования детекторов и оборудования. Подготовка к созданию полномасштабной установки PRISMA-YBJ в рамках международного проекта LHAASO. | Создание установки их двух кластеров по 7 детекторов на высоте 4300 м над уровнем моря. Набор и анализ научной информации. Подготовка и публикация статей. | Те же | 2016 | 1000 |

Научный руководитель темы с.н.с. ЛЛВЭ ИЯИ РАН			             	Ю.В. Стенькин

Зав. Лабораторией ЛВЭ отдела ОЛВЭНА                                                                       А.С. Лидванский

(Подпись)