КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы на 2015 г.

Исследование взаимодействия нейтронов малых энергий с ядрами с возбуждением коллективных степеней свободы

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Исследование взаимодействия нейтронов малых энергий с ядрами с возбуждением коллективных степеней свободы | Изучение различий в величинах параметра диффузности, полученных из анализа экспериментальных данных по взаимодействию нейтронов малых энергий с ядрами в рамках оптической модели со связью каналов и данных из электромагнитных взаимодействий. Разработка Fortran-программы для расчёта рассеяния нейтронов в модели HRTW с энергией примерно до 3 мэв с возбуждением низколежащих коллективных вибрационных состояний чётно-четных ядер: 1.Разработка алгоритма программы, получение формул для расчета различных характеристик рассеяния нейтронов (полные и дифференциальные сечения и т.д.): 1-2 кв. 2.Написание и отладка программы, расчет рассеяния нейтронов на конкретном ядре, сравнение с экспериментом: 3-4 кв. | Публикации. Публикация | Н.рук. Суркова И.В. Исп. Мордовской М.В. Осипчук И.И. | 2015 |  |

Научный руководитель темы: Ст. научн. сотр.				И.В. Суркова