| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования |  | Краткое содержание этапов исследований в 2009 году |  | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 Исследование взаимодействия нуклонов с малонуклонными системами и легкими ядрами на пучках Московской мезонной фабрики |  | Базовое, Заявка на грант РФФИ; Программа ОФН РАН Физика элементарных частиц и фундамен-тальная ядерная физика Заявка на программу ФНИ |  | 1.Проведение эксперимента по определению длины nn-рассеяния в реакции nd®p+n+n.при энергии нейтронов 20-140 МэВ на канале РАДЭКС ММФ а) модернизация экспериментальной установки по определению длины nn-рассеяния: изготовление дополнительных модулей нейтронного и протонного годоскопов; доукомплектование и включение в состав системы сбора информации дополнительной электроники б) Проведение сеансов облучения на канале РАДЭКС в реакции n+dp+n+n при энергии нейтронов 20-140 МэВ в) обработка и анализ данных о выходе реакции n+dp+n+n с целью получения данных о длине nn-рассеяния в широкой области энергий налетающих нейтронов 2. Разработка экспериментального оборудо-вания и программ сбора информации для экспериментов на пучках ММФ а) Исследование резистивной плоскопараллельной камеры с повышенной загрузочной способностью (1-2 кв.). б) Разработка пакета программ сбора и обработки данных в операционной системе LINUX для экспериментов по исследованию взаимодействия нуклонов с легкими ядрами (3-4 кв.) в). Исследование характеристик системы воздушных ионизационных камер, для мониторирования пучка протонов в каналах протонов ММФ (2 кв.) г) Создание и исследование позиционно—чувствительной камеры медленных нейтронов 3. Исследование нуклон-нуклонного взаимодействия в реакциях развала легчайших ядер на пучке нейтронов с энергией 14 МэВ а). Разработка оптимальной конструкции и изготовление коллиматора быстрых нейтронов (14 МэВ) б) Создание активной дейтериевой мишени для экспериментов по исследованию реакции nd-развала | 2009–2011 | Лаборатория атомного ядра. Научн.руководитель Е.С.Конобеевский Отв. исп. М.В.Мордовской Отв. исп. М.В.Мордовской С.И.Поташев Отв. исп. С.В.Зуев, В.А.Сергеев Отв. исп. М.В.Мордовской С.И.Поташев Отв. исп. С.И.Поташев Отв. исп. С.И.Поташев Совместно с ЛНИ Отв. исп. С.И.Поташев Отв. исп. С.В.Зуев Отв. исп. М.В.Мордовской | 900 1000 |
| 2 | 13 Исследование структуры и механизмов взаимодействия слабосвязанных ядер с ядрами при средних энергиях Подтема: Исследование кластерной структуры легких гало-ядер в реакции квазисвободного рассеяния (КСР) протонов на ядрах |  | Базовое Заявка на программу ФНИ Заявка на грант РФФИ |  | 1. Сравнительный анализ информативности эксклюзивных (p,pn) и инклюзивных (p,p') экспериметов на ядрах с однонейтронным и двухнейтронным гало (I-IV кв.) 2. Изучение структурных и динамических эффектов в реакциях развала слабосвязанных ядер. Расчеты дифференциальных сечений инклюзивной реакции срыва для ядер-снарядов с двухчастичной структурой (IV)кв. 3. Применение нового метода расчета «обратный подход» к задаче о расщеплении слабосвязанного состояния в кулоновском поле ядра-мишени 1. Разработка программ выделения траекторий при переходе частиц из одного слоя ФЭ в следующий с целью расширения области энергий гало-ядер, в которой будут получены экспериментальные данные. 2. Обработка полученных экспериментальных данных по КСР протона на кластерах 6He при энергиях 6He 40-60 МэВ. 3. Подготовка и проведение облучений ядерных фотоэмульсий на пучке 6Li и 6He в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ 4. Фотохимическая обработка стопок фотоэмульсий. 5. Анализ полученных данные о КСР протонов на дейтронном кластере ядра 6Li и динейтронном кластере ядра 6He. | 2009-2011 | Научн.руководитель: А.В.Степанов Отв. исп В.П. Заварзина, А.В. Степанов Отв. исп. В.Е Пафомов, В.А. Сергеев Отв. исп. Ю.К. Хохлов ЛАЯ, ЛЯР ОИЯИ, ФИ РАН Рук. подтемы Е.С.Конобеевский. Отв. исп.: С.В.Зуев Отв. исп.: С.В.Зуев Отв. исп В.П.Заварзина Отв. исп Г.Е.Беловицкий Отв.исп. В.А.Сергеев, В.П.Заварзина | 2000 1000 |
| 3 | 13 Ядерно-физические и прикладные исследования с использованием источника быстрых и тепловых нейтронов на базе сильноточного ускорителя ионов водорода (СУИВ). Подтема: Исследование взаимодействия нейтронов малых энергий с ядрами с возбуждением коллективных степеней свободы | Базовое. Заявка на программу ФНИ РАН |  | 1 Модернизация, запуск, испытание и исследование характеристик источника нейтронов на основе сильноточного ускорителя ионов водорода. 2.Установление оптимальных размеров и состава замедлителей 3 и 14 МэВ нейтронов. 3. Разработка устройства для облучения нейтронами биологических образцов. 4. Подготовка спектрометрического комплекса для измерения и мониторирования потока быстрых и тепловых нейтронов. - Подготовка экспериментальной базы для измерений сечений взаимодействия нейтронов с энергией Еn~3 МэВ с ядрами: - Создание и применение программ для расчета рассеяния нейтронов на ядрах в ОМ со связанными каналами в модели жесткого неаксиального ротатора. 3. Изучение изотопической зависимости параметра диффузности изотопов 142-150 Nd. и систематизация данных по параметрам диффузности для широкой области четно-четных ядер. 4. Анализ величин диффузности в зависимости от произведения чисел валентных нуклонов. |  | 2009–2011 | Лаборатория атомного ядра. Научн.руководитель А.В.Андреев Отв. исп. Ю.М.Бурмистров, Отв. исп. Ю.М.Бурмистров, Отв. исп. Ю.М.Бурмистров, Отв. исп. Ю.М.Бурмистров, М.В.Мордовской, Рук. подтемы Д.А.Заикин Отв. исп. М.В.Мордовской Отв. исп. И.И.Осипчук Отв. исп. И.В.Суркова М.В. Мордовской Отв. исп. И.В.Суркова М.В. Мордовской | 2000 1000 |
| 4 | 13 Разработка основ создания средств аварийной радиационной защиты третьего поколения (АРЗ_3) и методов испытаний и контроля для повышения безопасности экологической чистоты ядерной энергетики | Базовое и договор с ОАО «Пожтехсервис» Рук. Б.А.Бенецкий |  | Анализ условий применения средств аварийной радиационной защиты третьего поколения и обоснование требований к параметрам и защитному пакету. Расчеты параметров защиты. |  | 2009–2011 | Лаборатория атомного ядра Науч.руководитель Б.А.Бенецкий Отв. исполнители М.В. Плотникова, М.М. Салохина М.Н. Лифанов. | 1000 |